## Excluídos
		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO / PLANO DIRETOR DE TIC - ANO 2025
Nr.	Observação do Coordenador(a)	Ação	Unidade gestora da Ação	Unidade executora da Ação	Gestora / / Gestor da / Ação	Início / planejado (dd/mm/aaaa)	Término / planejado (dd/mm/aaaa)	Origem da Ação	Cód. questão iGovTIC-JUD	Objetivo ENTIC-JUD	Objetivo CSJT / TRT15
3	EXCLUÏDO 2401 (há necessidade de contratar e verificar posterior) / ok / André Bertoldi: CARTIC talvez não tenha pessoal suficiente para colaborar na compra e implantação.	Melhorar os controles para que todos os dispositivos de hardware conectados à rede sejam identificados, autorizados e monitorados. Dispositivos não autorizados devem ser impedidos de utilizar os recursos de rede.	SETIC	SETIC / CAU / CARTIC / CSC	André Pires Ferreira Bertoldi	01/08/2025	19/12/2025	-	-	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
5	EXCLUÏDO (não é ação do PDTIC) 2301 / No ano passado constou no PDTIC e foi aberto DED para esta ação. Essa ação foi em conjunto com a CSC. / AndreSilva: Existe o processo de tratamento contínuo de vulnerabilidades (linha 72 marcada para remoção) que deveria cobrir ao menos parte do que está descrito na ação. / Ao mesmo tempo que existe a expectativa de manter atualizado, existe a necessidade de remover legado que não pode ser atualizado (exemplo ações 36,37, 41 e 42). / A descrição não se relaciona diretamente com estações. Fiquei na dúvida do escopo pretendido para essa ação / [Maurício] Esse título de ação me parece muito abrangente e, acredito, ficará impossível definir prazos pra isso. Sugiro quebrar em itens menores e, definir melhor o escopo, de modo que se possa saber qual a ação de cada coordenadoria nisso. / [Maurício] Outro ponto. Não acho que o Secretário deveria ser o Gestor de uma ação como essa. Ela é operacional e deveria estar com um dos coordenadores.	Estabelecer e manter configurações seguras para sistemas e dispositivos, através da aplicação sistemática de atualizações e correções de segurança.	SETIC	SETIC / CARTIC / CAU / CDS / CISS / CITIC / CSC	Herbert Wittmann	03/02/2025	19/12/2025	-	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
6	EXCLUÏDO (não é ação do PDTIC) 2301 / A ferramenta XDR foi contratada no ano passado e implantada recentemente. Então, creio que não haverá contratação de atualização em 2025, mas apenas a manutenção da mesma. A CSC poderá informar melhor sobre isso. / AndreSilva: A ação da linha 74 (atual ação 72) é a ação proposta pela CSC para tratar da expansão e consolidação da solução XDR no ambiente. Será fundamental a participação das Coordenadorias, dentro de suas especialidades. Para o caso de avaliar se a solução XDR de fato será utilizada para substituir a solução de epp/antivírus da Rede, meu entendimento é que o trabalho será conduzido pela CAU com o apoio da CSC. Necessário definir se precisa haver uma ação específica para isso, ou o esforço fica todo diluído na ação geral de XDR, é algo a se definir.	Manutenção e atualização da ferramenta de anti malware (EPP), possivelmente com características de EDR ou XDR.	SETIC	SETIC / CAU / CSC	André Luis da Silva	05/05/2025	30/09/2025	-	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
7	EXCLUÏDO / É contratação (Julio Moreno)	Manutenção e atualização da ferramenta de suporte à Central de Serviços.	SETIC	SETIC / CAU	Márcio Henrique Zuchini	05/05/2025	30/09/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
8	EXCLUÏDO / AndreSilva: Considerando biometria e que um pré requisito seria leitores biométricos, essa ação manteria alguma relação com a linha 27 (atual ação 25)?	Desenvolver alternativas de autenticação MFA no âmbito do TRT15, com possibilidade de autenticação por biometria.	SETIC	SETIC / CITIC	Bruno Tobias Stella					8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
13	EXCLUÍDO : é contratatação 2401 / André Bertoldi: este é relacionado à sala-cofre, o anterior à aquisição de servidores.	Aprimorar a infraestrutura e o gerenciamento do data center para manter a disponibilidade e segurança nos padrões de excelência.	SETIC	SETIC / CARTIC	André Pires Ferreira Bertoldi	31/01/2025	30/06/2025	IGovTIC	18.7	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
19	EXCLUÍDO	Realizar estudos para compartilhamento de infraestrutura de datacenter com outros TRTs.	SETIC	SETIC / CARTIC / CITIC	André Pires Ferreira Bertoldi	18/02/2025	31/10/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
21	EXCLUÍDO : 2401 / André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD.	Realizar a contratação de Scanners de mesa	SETIC	SETIC / CARTIC	André Pires Ferreira Bertoldi	23/02/2025	28/09/2025	-	-	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade / 1: Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade
23	EXCLUÍDO : 2401 / André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD.	Realizar a contratação e implementar solução para o sistema de energia secundária para a sala segura (datacenter) na Sede Judicial.	SETIC	SETIC / CARTIC	André Pires Ferreira Bertoldi	03/02/2025	20/04/2025	IGovTIC	23.1	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
27	EXCLUÍDO : 2401 (avaliar na revisão)	Encontro Nacional de Desenvolvimento: Organização da programação do evento	SETIC	SETIC / CDS	Maurício Rodrigues de Morais	07/01/2025	16/05/2025	-	-	3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
41	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gestão do Portfólio de Demandas e Projetos de TIC" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CGTIC	Carlos Elias Bueno	03/02/2025	30/06/2025			5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
42	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho de "Gerenciamento de Demandas de TIC" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CGTIC	Carlos Elias Bueno	03/02/2025	30/06/2025			5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
43	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho de "Gerenciamento de Projetos de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CGTIC	Carlos Elias Bueno	03/02/2025	30/06/2025	iGovTIC	2.2	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
44	EXCLUÍDO	Colaborar para a participação e conscientização das diversas áreas visando o iGOV-TIC e Prêmio de Qualidade do CNJ	SETIC	SETIC / CGTIC	Aderbal Rogerio Bergamaschi	03/02/2025	19/12/2025	-	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
45	EXCLUÍDO	Apresentação de uma proposta de priorização de atendimento de issues e posterior implementação	SETIC	SETIC / CISS	Ronie Carlos Serra	03/02/2025	30/06/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
48	EXCLUÍDO (juntado com linha 4)	Criar chatbot com objetivo de apoiar as sustentações locais em assuntos relacionados aos módulos SIGEP do TRT15.	SETIC	SETIC / CAU / CDS / CISS	Ronie Carlos Serra	03/02/2025	31/12/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
49	linhas não usadas pela CISS
50	linhas não usadas pela CISS
51	linhas não usadas pela CISS
52	linhas não usadas pela CISS
59	EXCLUÍDO	Garantir o suporte especializado e a disponibilização de atualizações para softwares que suportam os sistemas essenciais do Tribunal.	SETIC	SETIC / CITIC	Bruno Tobias Stella	01/02/2025	19/12/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
62	EXCLUÍDO	Estabelecer procedimentos para testes de restore	SETIC	SETIC / CAU / CISS / CITIC	Fernando Cesar Monteiro Marcos Junior	01/03/2025	30/06/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
64	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gerenciamento da Disponibilidade" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CITIC	Fernando Cesar Monteiro Marcos Junior	20/10/2025	19/12/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
65	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gerenciamento de Eventos" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CITIC	Fernando Cesar Monteiro Marcos Junior	20/10/2025	19/12/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
66	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gerenciamento da Capacidade" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CITIC	Victor do Nascimento Souza	22/09/2025	30/11/2025	-	-	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
68	EXCLUÍDO	Revisar/compilar os planos de ações vinculados à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Portarias GP 51/2023, 41/2023, 42/2023, e 43/2023) (Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital, mplementar os itens do Manual de Gestão de Identidades)	Comitê de Proteção de Dados e Segurança da Informação	SETIC / CSC	André Luis da Silva	01/04/2025	01/08/2025	IGovTIC	23.1.1, / 23.2.4, / 23.2.5, / 23.2.6	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
69	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CSC / ETIR	André Luis da Silva	28/04/2025	04/07/2025	IGovTIC	20.2.12, / 23.2.1	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
70	EXCLUÍDO	Otimizar o Processo de Trabalho "Gestão contínua de vulnerabilidades de TIC" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	SETIC	SETIC / CSC	André Luis da Silva	03/02/2025	03/10/2025	IGovTIC / Auditoria TCU (PROAD 20718/2021)	23.2.4	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
71	EXCLUÍDO : 2401 (verificar na próxima revisão) / AndreSilva: Sobre "melhorar a descrição" pretendemos na reunião de alinhamento entender um pouco melhor quais as ideias atuais quanto ao tema de Conscientização (dependência EJUD).	Apoiar e participar de Capacitação em Cibersegurança	SETIC	SETIC / CSC	André Luis da Silva	03/02/2025	01/12/2025	IGovTIC	23.2.7	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
77	EXCLUÍDO	Acompanhar o iGovTIC-JUD 2025, reportando o valor de forma periodíca ao Comitê e Presidência, de forma a verificar ações não realizadas e prezar pela sua realização em tempo de atendimento ao índice)	Comitê de Governança de TI	Comitê de Governança de TI	Iara Cristina Gomes	21/01/2025	17/06/2025	IGovTIC	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
79	EXCLUÍDO	Propor a redução da quantidade de equipamentos de impressão instalados	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
80	EXCLUÍDO	Promover ações para estimular o uso consciente do papel e uso compartilhado dos equipamentos de impressão.	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
81	EXCLUÍDO	Configurar de impressoras e computadores em modo de economia de energia.	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
82	EXCLUÍDO	Implementar ações de divulgação das ferramentas e serviços de tecnologia que facilitam a não utilização de impressão/ papel, de forma a conscientizar sobre o uso racional do parque de impressão e uso do papel	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
83	EXCLUÍDO	Promover o uso compartilhado de equipamentos de impressão	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
84	EXCLUÍDO	Incentivar o uso do e-mail corporativo como alternativa ao telefone.	CSAI	CSAI / Comunicação Social / SETIC				Monitoramento Plano Ação PLS 2024	-	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
85	EXCLUÍDO	Contratação e liberação de IA generativa no Tribunal (Gemini e Workspace)					8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
86	EXCLUÍDO	Projetos de IA generativa para auxílio nas atividades Adm
87	EXCLUÍDO	Finalizar implantações pendentes (CML por exemplo) e pendências de auditoria
88	EXCLUÍDO : 2401 (pensar para próximo ano)	Aprimorar o protocolo de investigação de ilícitos cibernéticos
89	EXCLUÍDO : está na parte de backup e restore (ação fora do pdtic) 2401 / Verificar com CSC, Bruno e Andre conversaram - Citic / Bertoldi - Pode envolver a CARTIC (infraestrutura de redes e hardwares) a depender da extensão da ação.	Implantar Recuperação de Desastres para sistemas nacionais críticos.
90	EXCLUÍDO	Planejar e compartilhar a infraestrutura do Tribunal com outros TRTs (Disaster Recovery)
91	EXCLUÍDO	Iniciar a migração de soluções para o ambiente em nuvem
49	EXCLUÍDO	Realizar estudo para a definição de padronização das salas de audiência de 1o grau	Presidência	SGP	Iara Cristina Gomes	01/03/2025	31/07/2025	Proad 15399/2023 e 11039/2024	-	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	49	92

## Validacao
ENTIC-JUD	CSJT / TRT 15	TRT15	Unidades Executoras	Unidade Gestora da Ação	Gestora/Gestor
1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	1: Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade	SETIC / CAU	SETIC	Iara Cristina Gomes
2: Promover a transformação Digital	2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade / 1: Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade	2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	SETIC / CARTIC	DG / SOF	André Pires Ferreira Bertoldi
3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	3: Garantir a duração razoável do processo	3: Garantir a duração razoável do processo	SETIC / CDS	DG / SA	André Luis da Silva
4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	4: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticado	4: Promover a Integridade e a Transparência em Relação aos Atos de Gestão Praticados	SETIC / CGTIC	EJUD	Herbert Wittmann
5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	5: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	5: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	SETIC / CITIC	Presidência	Celso Rogério Vieira/Márcia Aparecida Lafão
6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	6: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	6: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	SETIC / CAU / CITIC	AGE	Victor do Nascimento Souza
7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SETIC / CARTIC / CITIC	Corregedoria	Fernando Cesar Monteiro Marcos Junior
8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	DG / SOF	DG / Gestão Pessoas	Bruno Tobias Stella
	9: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional	9: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional	DG / SA	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) / AGE / SETIC	Maurício Rodrigues de Morais
	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	SGP / AGE	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) / AGE / SETIC / Escola Judicial	Ronie Carlos Serra
			EJUD	DG / AGE / SETIC	Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson
			SGP / AGE / SETIC	SGJ	Patricia Luchi Pesce
			AGE	SGP / AGE / SETIC	Dr. Levi Rosa Tome
			SGP	SGP	Carlos Elias Bueno
			DG / Gestão Pessoas	Comitê de Gestâo de Riscos	Aderbal Rogerio Bergamaschi
			Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) / AGE / SETIC	SGP / AGE	Wagner Donizete Guedes
			SETIC / CSC	Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) / EJUD	Márcio Henrique Zuchini
			Comitê de Proteção de Dados e Segurança da Informação	Comitê de Governança de TI	Celso Rogério Vieira
			SETIC / CISS	DG / SETIC / Gestão de Pessoas
			CPDTIC	Comitê de Governança de Segurança da Informação(CGSI)
			SGJ	Subcomitê de TIC e Crises Cibernéticas / Escola Judicial
			SETIC / CARTIC / CDS / CISS / CITIC	Subcomitê de TIC e Crises Cibernéticas
			SETIC / CDS / CISS	Comitê de Proteção de Dados e Segurança da Informação
			SETIC / CARTIC / CDS / CISS / CITIC / CSC	SETIC
			SETIC / CARTIC / CAU / CDS / CISS / CITIC / CSC	DAAC
			Comitê de Governança de Segurança da Informação(CGSI) / EJUD / SETIC (Coordenadorias)	CSAI
			Subcomitê de TIC e Crises Cibernéticas
			Comitê de Governança de TI
			Comitê Gestor de Riscos
			SETIC
			SETIC / CAU / CSC / CITIC
			SETIC / CDS / CISS / CITIC / CSC
			DAAC

			Divisão de Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação (DGTIC)
			SETIC / EJUD
			SETIC / CAU / CISS / CITIC
			SETIC / CSC / ETIR
			SETIC / CARTIC / CAU / CSC / CITIC
			SETIC / CARTIC / CAU / CSC
			SETIC / CAU / CDS / CISS / CITIC / CSC
			CSAI
			CSAI / Comunicação Social / SETIC
			SETIC / CDS / CITIC
			SETIC / CAU / CSC
			SETIC / CISS / CAU
			SETIC / CISS / CDS / CITIC
		Comitê de Governança de Segurança da Informação(CGSI)	SETIC / CITIC / CISS / CAU
			SETIC / CITIC / CARTIC
			SETIC / CITIC / CARTIC / CAU / CSC
			SETIC / CAU / CARTIC / CSC
			SETIC / CAU / CISS / CSC / CITIC
			SETIC / CAU / CDS
			SETIC / CAU / CDS / CISS

## Resumo
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO / PLANO DIRETOR DE TIC - ANO 2025
Nr.	Observação do Coordenador(a)	Ação	Início / planejado (dd/mm/aaaa)	Término / planejado (dd/mm/aaaa)	Objetivo ENTIC-JUD	Objetivo CSJT / TRT15	Pos.	Nr.Orig
1	citic ok / CARTIC - não sei onde tem execução da CARTIC / [Maurício] Essa funcionalidade é uma configuração do Keycloak. Não sei no que a CDS poderia ajudar em relação a ela. Me parece 100% CITIC. / alterado unidade executora e gestor 2401 / ciss ok	Definir, criar e implantar ferramenta com a funcionalidade de "Esqueci minha senha" para uso no Portal do TRT15	15/02/2025	30/06/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	1	1
2	ok / [Maurício] Se esse é um projeto de desenvolvimento de software, por que a coordenadoria que tem essa competência institucional não está envolvida? / incluido CDS e CISS : 2401	Criar assistente ChatBot que utiliza IA generativa para auxiliar nos atendimentos dos usuários, suporte e sustentação de soluções utilizadas no Tribunal.	01/07/2025	19/12/2025	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	2	2
3	ok	Implementar a norma de padrão de software com a melhoria dos controles para que todo software em uso seja licenciado, autorizado e monitorado, de forma que softwares não autorizados sejam removidos.	01/08/2025	19/12/2025	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	3	4
4	ok	Implementar após a licitação, a transferência de conhecimento para que a contratada de suporte presencial ser capaz de operar em primeiro e segundo nível com a qualidade esperada.	05/05/2025	31/07/2025	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	4	9
5	André Bertoldi: é ao contrário, os estudos para contratação de nova solução é que fazem parte do aprimoramento do firewall. / ação está ok: 2401	Aprimorar a infraestrutura de Firewall Next Generation.	31/01/2025	31/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	5	10
6	ok	Realizar estudos de definição de solução de acesso remoto à rede privada do Tribunal que fortaleça a segurança da informação para posterior contratação e implementação	15/04/2025	03/11/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	6	11
7	André Bertoldi: a ideia desta ação é dar respaldo para item previsto no Plano de Contratações, pois o aprimoramento de recursos computacionais demanda aquisição de servidores. / esta ok : 2401	Aprimorar os recursos computacionais para incremento da infraestrutura física de TIC analisando as possibilidades e necessidades para recepção de infraestrutura de outro Tribunal.	31/01/2025	15/07/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	7	12
8	André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD. / está ok: 2401	Implementar, após a contratação, solução para a rede óptica da Sede Administrativa.	31/01/2025	31/07/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	8	14
9	André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD. / está ok: 2401	Implementar, após a contratação, solução para a rede sem fio (Wi-fi) nos edifícios Sede Administrativa, Judicial e anexo 945 (Escola Judicial).	20/02/2025	15/08/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	9	15
10	OK	Realizar estudos para implementar soluções de rede sem fio (Wi-fi) nas Varas, Fóruns e Postos Avançados.	20/02/2025	31/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	10	17
11	André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD. / está ok: 2401	Implementar, após a contratação, solução para expandir e atualizar as redes Ethernet e SAN do TRT-15.	25/02/2025	25/08/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	11	16
12	OK	Realizar estudos para aprimorar a infraestrutura do Sistema Autônomo do Tribunal, por meio de conexões de fibras ópticas a Pontos de Trocas de Tráfego (PTT) da Internet.	02/05/2025	30/11/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	12	18
13	alterado a ação: 2401 / está ok: 2401	Promover ações para manter os equipamentos de TIC em garantia do fabricante/fornecedor	23/02/2025	28/09/2025	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade / 1: Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade	13	20
14	André Bertoldi: se tirar, precisa inserir outra ação para que seja referenciada no DOD. / está ok: 2401	Implementar, após a contratação, a nova locação de fibra óptica apagada para interligação das Sedes Judicial e Administrativa com o Fórum do Trabalho de Campinas	03/02/2025	20/10/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	14	22
15	OK	Desenvolver e implementar versão 2.0 da solução denominada "Quinzinho"	13/01/2025	17/10/2025	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	15	24
16	está ok : 2401 / AndreSilva: Considerando biometria e que um pré requisito seria leitores biométricos, essa ação manteria alguma relação com a linha 10 (atual ação 8)? / [Maurício] André, pelo que entendi do papo com o Herbert, seria biometria facial e os equipamentos já tem câmeras usadas para video chamadas. / [Maurício] Outro ponto: na coluna "Parecer do Herbert" fala em unificar com a linha 4. Mas o tema dessa linha não me parece ter nada a ver com o da linha 4. Não seria com a ação 8? / ciss ok	Elaborar Prova de Conceito (POC) sobre login em sistemas com biometria	24/02/2025	02/05/2025	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	16	25
17	OK	Aperfeiçoar a evolução dos procedimentos de elicitação de Requisitos e respectiva documentação: adotar a linguagem markdown para elaboração de documentação e o versionamento a partir do GIT	07/01/2025	04/04/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	17	26
18	OK	Desenvolver e implantar a solução CLIO (geração de documentação de requisitos apoiada por IA generativa)	07/01/2025	07/03/2025	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	18	28
19	OK	Evoluir a Geração Automatizada de Aplicações (solução GAIA)	07/01/2025	07/03/2025	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	19	29
20	OK	Modernizar os sistemas satélites do TRT15 a partir da atualização da versão do framework Angular e linguagem Java nas aplicações em tecnologia KZ.	27/10/2025	06/01/2026	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	20	30
21	OK	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: modernizar os módulos do TRT15 no SIGEP a partir da atualização da versão do framework Angular e linguagem Java nas aplicações em tecnologia KZ	27/10/2025	06/01/2026	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	21	31
22	OK	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: Apoiar a evolução arquitetural do módulo FolhaWeb	03/03/2025	05/09/2025	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	22	32
23	OK	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: Desenvolvimento do submódulo de Gestão de Folha de Pagamento no módulo FolhaWeb	03/03/2025	05/09/2025	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	23	33
24	OK	Participar da desativação do banco de dados Oracle UNA: Migração de dados da folha legado para FolhaWeb	08/09/2025	19/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	24	34
25	OK	Participar da desativação do banco de dados Oracle UNA: Migração de sistemas legados para um novo banco Postgres (Fênix, Folha Oracle, SAP1 G, SAP2G dentre outros).	30/06/2025	05/09/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	25	35
26	OK	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: Evolução funcional e manutenção corretiva dos módulos sob responsabilidade do TRT15 (Módulo do autoatendimento e seus 15 submódulos)	07/01/2025	19/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	26	36
27	OK	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: Atualizar infraestrutura tecnológica do módulo Artemis (SIGEP-JT) e integrar aos módulos Principal e Gestão de Atos Administrativos	07/04/2025	10/10/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais	27	37
28	está ok - 2401 / cau ok. / CISS - Precisamos de melhor especificação. (ok, explicado em 2401)	Realizar estudos, definir e adotar solução baseada em IA de licitações, compras e contratos para uso da Secretaria da Administração	15/02/2025	31/05/2025	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	28	38
29	está ok - 2401 / CISS - Precisamos de melhor especificação. (excplicado e ok em 2401)	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade dos antigos sistemas de acompanhamento processual (SAP1G e SAP2G)	01/03/2025	19/12/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	29	39
30	está ok - 2401 / CISS - Precisamos de melhor especificação. (excplicado e ok em 2401)	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade do antigo sistema de gestão de pessoas (Fenix e Folha Oracle)	01/03/2025	19/12/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	30	40
31	ok	Organizar os scripts e documentos dos atendimentos para armazenamento em repositório mais adequado que o atual (GDrive)	03/02/2025	30/06/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	31	46
32	ok	Utilizar IA para categorização dos atendimentos com a finalidade de identificar quais tem maior incidência e, de forma proativa, disponibilizar soluções genéricas para tais atendimentos, facilitando a atuação das sustentações.	03/02/2025	31/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	32	47
33	ok / cau ok	Desenvolver estudos de viabilidade de downgrade das versões do SGBD Oracle Enterprise Edition 11g dos servidores Una e Unanova para versão Oracle Standard Edition 11g	04/08/2025	19/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	33	53
34	ok	Implantar novos storages	07/01/2025	28/02/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	34	54
35	ok / cartic ok	Implantar novos equipamentos servidores do ambiente virtualizado	01/04/2025	30/05/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	35	55
36	ok / ok cau / ok CARTIC / ok - cds / ok - ciss	Implantar e migraro o serviço de diretório para o Microsoft Active Directory - AD	02/06/2025	19/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	36	56
37	ok	Aprimorar a solução de backup em nuvem buscando melhorar o custo/benefício praticado/proporcionado	01/04/2025	30/06/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	37	57
38	ok	Implantar cópias secundárias de backup deduplicado do PJe	01/08/2025	19/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	38	58
39	ok	Aprimorar os Painéis de Informações Relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicações componentes do Portal Transparência Institucional	01/02/2025	26/02/2025	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	39	60
40	ok	Estudar tecnologias disponíveis para avaliar soluções com aplicações de eventuais provas de conceito (POC) para ambientes on-premise e nuvem (Oracle).	01/03/2025	30/06/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	40	61
41	ok	Estudar e implantar solução que otimize a manutenção, o monitoramento e o controle das configurações dos principais serviços de infraestrutura	01/05/2025	30/11/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	41	63
42	ok	Organizar e criar outros paineis “Power BI” a partir dos relatórios do SAOADM e SAOPJe	01/03/2025	20/12/2025	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	42	67
43	ok - citic / ok cau / ok CARTIC	Expandir e consolidar a Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos (XDR, SOC/SIEM)	07/01/2025	03/11/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	43	72
44	ok - citic / ok cau	Implantar ações de segurança cibernética nos serviços do GMail	10/03/2025	30/06/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	44	73
45	está ok / ok cau / ok CARTIC	Elaborar requisitos específicos de segurança cibernética relacionados com o trabalho remoto (acesso por VPN corporativa)	01/04/2025	29/08/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	45	74
46	está ok / ok - citic / ok cau	Otimizar a proteção do WAF em aplicações essencias do TRT15	27/01/2025	28/11/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	46	75
47	está ok / ok - citic / ok cau / CISS - ok.	Melhorar controles de acesso privilegiado no ambiente de infraestrutura do TRT15	17/02/2025	30/06/2025	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados	47	76
48	está ok / ok - citic / ok cau / ok CARTIC / ok - cds / CISS - ok.	Implantar mudanças do tipo normal no Gerenciamento de Mudanças de TIC	14/04/2025	21/08/2025	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	48	78
49		Desenvolver o relatório do AJ-JT, para acompanhar prazo de validação e pagamento de honorários periciais.	03/02/2025	30/05/2025	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	3: Garantir a duração razoável do processo
50		Implantar, no portal do TRT15, o serviço de acesso ao sistema e-Carta, permitindo a consulta ao público externo, conforme descrito e delimitado no PROAD nº 23947/2023 e no PJeCor nº 0000507-89.2023.2.00.0515.	03/02/2025	28/02/2025	2: Promover a transformação Digital	4: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticado
51		Disponibilizar as funcionalidades desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Paniel Halo	10/03/2025	30/06/2025	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	3: Garantir a duração razoável do processo

## Planos__Proads_relacionados
Planos / Proads	2025	2024	2023	Outros
IGovTIC-JUD		ATUAL24 - Versão Interna 24 IGovTIC-JUD-2023-Simulador baseado em 2023 compartilhado	Versão 2023 - IGovTIC-JUD-2023-Simulador
Plano de Contratações de Soluções de TIC	2025 - Proposta Plano de Contratações de Soluções de TIC	2024 - Plano de Contratações de Soluções de TIC - Aprovado em 05/04/2024	Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023 - 2a revisão (Agosto/2023) - Aprovado (Novembro/2023)
Plano de Capacitação de Servidores de TIC		Proad 35084/2023 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2024/SETIC	Escola Judicial - Plano de Atividades 2023
Plano de Capacitação equipe ETIR		Proad 29121/2023
Plano ENTIC JUD		Plano de Trabalho AGE/SETIC - Situação Atual (Proad 2090/21) - atualizada em Fev. 2024		Plano de Trabalho TRT-15 - CNJ - ENTIC JUD ano 202?
Plano de Transformação Digital (PTD)		a AGE possui uma versão atualizada para 2024	Plano de Transformação Digital - 2022/2023 (Atualizado em 22.12.2023 na parte da AGE)
Plano de Gestão de Riscos de TIC		PROPOSTA: Plano de Gestão de Riscos de TIC - 2024 - PROAD n. 7928/2024	Plano de Gestão de Riscos de TIC - 2023
Plano de Continuidade de Serviços de TIC				Portaria GP Nº 062/2018
Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC		PROPOSTA: Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC - 2024 - PROAD n. 7932/2024	Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC - 2023
Plano de Ação - Acórdão CSJT-A-902- 93.2021.5.90.0000 (PROAD N. 19324/2022) auditoria (Processos de Trabalho)			Versão final - Plano de Ação para Acórdão CSJT-A-902- 93.2021.5.90.0000- 2022
Proposta de Plano de Ação - PROAD 17321/2023 Processo CSJT-A-2201-66.2022.5.90.0000 / Avaliação da gestão de segurança da informação na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus		Proposta de Plano de Ação - PROAD 17321/2023 Processo CSJT-A-2201-66.2022.5.90.0000 - Avaliação da gestão de segurança da informação na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus
PROAD n. 32925/2023 e PROAD n. 7986/2021 (OF CIRC CSJT.SG.SEJUR 255-2023 - enc cópia acórdão ref Proc CSJT-MON-3801-25.2022.5.90.0000)			PROAD n. 32925/2023	PROAD n. 7986/2021
PROAD N. 30186/2023			PROAD n. 30186/2023

## Siglas
Sigla	Descrição
DG	Diretoria-Geral
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informacao e Comunicações
CARTIC	Coordenadoria de Administracao de Recursos de Tic
CAU	Coordenadoria de Atendimento Ao Usuário
CDS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
CGTIC	Coordenadoria de Apoio A Gestao de Tic
CISS	Coordenadoria de Implantação e Sustentação de Sistemas
CSC	Coordenadoria de Segurança Cibernética
CITIC	Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações
SOF	Secretaria de Orçamento e Finanças
SA	Secretataria Administrativa
AGE	Assessoria de Gestão Estratégica
EJUD	Escola Judicial
SGP	Secretaria Geral da Presidência
GP	Gestão Pessoas
CGSI	Comitê de Governança de Segurança da Informação
CPDTIC	Comite Multidisciplinar de Priorizacao de Demandas de Tecnologia da Informação e Comunicações
SGJ	Secretaria-Geral Judiciaria