Data de término NÃO pode ser anterior a data início
Digite uma data válida no formato (dd/mm/aaaa)
Data de término NÃO pode ser anterior a data início
Insira um número entre 0 e 99.999.999,99
## PDTIC
Nr.	Ação	Início / planejado (dd/mm/aaaa)	Término / planejado (dd/mm/aaaa)	Objetivo ENTIC-JUD
AÇOES IGovTic e Auditorias					Situação
1	Sobre se processos de planejamento orçamentário de TIC, de gerenciamento de projetos de TIC e de gerenciamento de contratos de TIC são formalmente instituídos como normas de cumprimentos obrigatório; são executados de acordo com o seu ato constitutivo; e revisados anualmente e aperfeiçoado quando necessário: otimizar o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	04/03/2024	22/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em Andamento
2	Revisar, publicar no repositório nacional e executar o Plano de Transformação Digital (PTD) (com ações de transformação digital de serviços, integração de canais digitais, interoperabilidade de sistemas, estratégia de monitoramento)	01/03/2024	01/06/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
3	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD: revisar o Plano de Gestão de continuidade de serviços de TIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Em Andamento
4	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD:revisar o Plano de gestão de riscos de TIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Em Andamento
5	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD: revisar, publicar no repositório nacional e entregar o Plano de Trabalho da ENTIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
6	Em relação aos artefatos de contratações do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional (considerar o DOD, ETP e TR de contratações, conforme plano de contratação vigente; sobre os artefatos do Plano de Contratações vigente: publicar entre 89% e 100% no Portal do Tribunal	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
7	Em relação aos artefatos de contratações do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional (considerar o DOD, ETP e TR de contratações, conforme plano de contratação vigente; sobre os artefatos do Plano de Contratações vigente: publicar entre 89% e 100% no Repositório Nacional	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
8	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): Instituir Comitê Interno de Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br); monitorar e avaliar periodicamente os resultados do plano de implementação da PDPJ-Br.	01/03/2024	28/06/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
9	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): utilizar ferramenta de comunicação própria (e-mail, aplicativo, Teams)	02/07/2024	15/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer
10	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): promover desenvolvimento nova funcionalidade em sistemas legados desde a aprovação da Resolução 335/2020.	01/03/2024	19/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
11	Sobre a "Justiça 4.0": instituir Núcleo de Justiça 4.0	01/03/2024	28/06/2024	2: Promover a transformação Digital	A Fazer / Atrasada
12	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): promover que a Alta administração atue e incentive na concepção de iniciativas de IA.	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
13	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 332/2020).	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
14	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): o Órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNJ nº 332/2020)	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
15	Implantar solução SD-WAN para fornecer links de comunicação adequados ao uso atual das localidades remotas.	01/03/2024	31/05/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
16	Aprimorar a administração da solução que fornece os links de comunicação do Tribunal.	01/03/2024	29/11/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
17	Aprimorar a infraestrutura de Firewall Next Generation	01/03/2024	01/04/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
18	Aprimorar os serviços de rede devido à implantação de links de comunicação redundantes e de maiores capacidades.	01/03/2024	29/11/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
19	Aprimorar a infraestrutura do Sistema Autônomo do Tribunal.	01/03/2024	31/05/2024	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	A Fazer / Atrasada
20	Aprimorar solução de armazenamento "on premise" para incremento de capacidade	01/03/2024	01/05/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
21	Aprimorar os recursos computacionais para incremento da infraestrutura física de TIC	01/03/2024	01/07/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
22	Aprimorar solução de backup "on premise" para aumento da capacidade de retenção de dados	01/03/2024	01/07/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
23	Aprimorar a infraestrutura e o gerenciamento do data center para manter a disponibilidade e segurança nos padrões de excelência	01/03/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
24	Aplicar a padronização das prestações de serviços de nuvens conforme CSJT	01/03/2024	31/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer / Atrasada
25	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gerenciamento de liberação e implantação de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/03/2024	30/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
26	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gestão de Mudanças de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em Andamento
27	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gerenciamento de Problemas (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	08/01/2024	01/03/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Finalizada
28	Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021): realizar trimestralmente pelo Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) acompanhamento sobre segurança da informação de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos (Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
29	Revisar/compilar os planos de ações vinculados à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Portarias GP 51/2023, 41/2023, 42/2023, e 43/2023) (Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital, mplementar os itens do Manual de Gestão de Identidades)	01/04/2024	31/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer
30	Implantar Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos (XDR, SOC/SIEM)	01/07/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer
31	Implantar ações de segurança cibernética nos serviços do GMail	04/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Em Andamento
32	Otimizar o processo de gestão de incidentes de segurança cibernética (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/06/2024	15/08/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer
33	Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ nº 396/2021), no Item 2, se implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ nº 162/2021: implementar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).	01/03/2024	01/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
34	Otimizar o processo de trabalho de gestão contínua de vulnerabilidades de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/10/2023	30/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Em Andamento
35	Apoiar e participar de Capacitação / Conscientização em Cibersegurança	01/04/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer
36	Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI): efetivar que a Políitca de Segurança da Informação (no TRT é a PISI) é formalmente instituída, é executada, é revisada periodicamente	01/03/2024	01/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
37	Sobre se o Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo CNJ: efetivar que os padrões de interoperabilidade são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais	01/04/2024	30/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer
38	Otimizar o Processo de Trabalho Sustentação de Software (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	05/08/2024	30/09/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer
39	Estabelecer normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
40	Sobre as soluções de TIC: efetivar que a área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução de TIC: Revisar a norma de Gestor de Serviço de TIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em Andamento
41	Medir a satisfação atual e propor plano de ação para os itens previstos na Seção 2 – Avaliação da Área de Negócio do IGovTIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Em Andamento
Ações Internas					A Fazer / Atrasada
42	Incorporar o Processo de Trabalho "Plano de Contratações de Soluções de TIC" no Processo de Trabalho macro de Ativos do TRT15	01/03/2024	31/05/2024	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	Em Andamento
43	Expandir o CDN/WAF para aplicações web críticas	01/03/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
44	Planejar a transferência de conhecimento para a contratada de suporte presencial ser capaz de operar em nível de qualidade esperado.	01/03/2024	30/04/2024	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	A Fazer
45	Executar a atualização da Central de Serviços (Assyst)	01/09/2024	19/12/2024	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Em Andamento
46	Executar a revisão completa da interface do “Dicas de Informática” para melhorar a experiência do usuário.	01/06/2023	30/04/2024	1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	A Fazer / Atrasada
47	Aprimorar o controle das Vulnerabilidades Críticas em Estações de Trabalho.	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
48	Continuar a implantação da Gestão de Configuração de Ativos de TIC	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
49	Implementar melhorias nas configurações dos ambientes PostgreSQL do PJe (issue PJE-13904)	01/03/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
50	Atualizar e manter o cluster kubernetes conforme versões suportadas pelo CSJT especificadas no Guia de Infraestrutura do PJe	01/03/2024	31/08/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Em Andamento
51	Realizar estudos sobre a viabilidade de realilzação do backup deduplicado do PJe	01/03/2024	31/05/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
52	Estudar a viabilidade e se viável, implantar e utilizar o AD (Microsoft) para melhorar a experiência do usuário com Single Sign On e navegação de internet. Implantação do AD e configurar o ambiente Windows de estações. Necessária a construção de um AD em nuvem para atendimento ao homeoffice.	04/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
53	Aprimorar o controle das Vulnerabilidades Críticas em Servidores.	04/03/2024	09/09/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer
54	Otimizar o processo de trabalho "Apuração do resultado de sprints" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer
55	Otimizar o processo de trabalho "Processo de Desenvolvimento de Software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/06/2024	31/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer
56	Otimizar o processo de trabalho "Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer
57	Otimizar o processo de trabalho "Gestão de Desenvolvimento Ágil de Software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer
58	Otimizar o processo de trabalho "Gerenciamento de arquitetura de software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer
59	Executar prova de conceito de ambiente de desenvolvimento de software disponibilizado em infraestrutura de nuvem	01/04/2024	30/09/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer
60	Executar prova de conceito para utilização de serviços de Inteligência Artificial em nuvem	01/04/2024	30/09/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
61	Implantar o recurso de pipelines de versionamento para adotar a integração contínua nos sistemas regionais do TRT15.	01/03/2024	30/06/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
62	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: implementar Política de Controle de Acesso SIGEP-JT nos módulos nacionais sob responsabilidade do TRT15	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
63	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: modernizar os módulos do TRT15 no SIGEP a partir da atualização da versão do framework Angular nas aplicações em tecnologia KZ.	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
64	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: promover a integração do módulo ACIP (SIGEP-JT) com a Prova de Vida Digital do Ministério da Gestão e da Inovação (Gov.br)	01/03/2024	16/05/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	A Fazer / Atrasada
65	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Sistema PJe-JT: promover a integração do satélite EXE-PJe (PJe-JT) com o Sistema Nacional de Gestão de Bens (CNJ)	01/03/2024	31/03/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	A Fazer
66	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: atualizar o módulo ACIP, no SIGEP-JT, para distribuição no modelo centralizado (Software como serviço), compatível com a infraestrura em nuvem, e utilizando tecnologia KZ / Postgresql	16/04/2024	20/08/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
67	Adotar a tecnologia Liquibase para gerenciamento das alterações de bancos de dados das aplicações regionais	01/03/2024	01/03/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer
68	Aumentar a capacidade de produção de software no TRT15 com a contratação de mão de obra externa	01/07/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	A Fazer / Atrasada
69	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade dos antigos sistemas de acompanhamento processual (SAP1G e SAP2G)	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
70	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade do antigo sistema de gestão de pessoas (Fenix e Folha Oracle)	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
71	Possibilitar no portal (sítio) institucional a extração de relatórios em diversos formatos eletrônicos, preferencialmente abertos, e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV, RTF), de modo a facilitar a análise das informações?	01/03/2024	19/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
72	Possibilitar no portal (sítio) institucional o acesso automatizado por sistemas externos (ex: webservices ou api’s) em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina?	01/03/2024	19/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	A Fazer / Atrasada
73	Promover conscientização sobre o tema Phishing (Segurança da Informação)	01/03/2024	09/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

## Capacitação
TEMA DO CURSO	Fornecedor	Carga horária	Atividade gerencial
Management 3.0: gerencie o ambiente, não as pessoas	Alura	10	sim
		10
Comunicação participativa: liderança eficaz e motivadora	Alura	10	sim
		10
Princípios do trabalho em equipe: relações colaborativas	Alura	6	sim
Transformação organizacional: Lean-Ágil além da TI	Alura	10	sim
		10
		10
Agilidade: como ela pode ajudar a criar um time de alta performance	Alura	10	sim
		10
		10
Psicologia positiva: liderança autêntica a partir de forças pessoais	Alura	8	sim
Inteligência emocional: aumente seu potencial de liderança	Alura	6	sim
Alavancas de gestão do conhecimento: aprendizagem e produtividade	Alura	8	sim
Síndrome do Impostor: reconheça seu sucesso e resultados	Alura	5	sim
Kanban: análises para implementação	Alura	8	não
		8
		8
Kanban: evolua suas entregas com métricas	Alura	10	não
		10
		10
Kanban: implementação sistêmica em múltiplas equipes	Alura	8	não
		8
		8
Kanban: marque o ritmo com cadências	Alura	8	não
		8
		8
Kanban: práticas avançadas incluindo gestão de portfólio	Alura	8	não
		8
		8
Gestão Pessoal - Base da Liderança	ENAP	50	sim
Inovando na Gestão de Projetos	ENAP	25	não
		25
Certificação PMI-ACP: Escopo, tempo e custo no Ágil	Alura	8	não
Certificação PMI-ACP: qualidade, comunicação e Recursos Humanos no Ágil	Alura	8	não
		8
		8
Certificação PMI-ACP: riscos, aquisições e integração no Ágil	Alura	8	não
		8
		8
Certificação PMI-ACP: o Kanban	Alura	8	não
		8
		8
Certificação PMI-ACP: aspectos humanos do Ágil	Alura	8	não
		8
Certificação PMI-ACP: desafios na adoção do Ágil	Alura	6	não
		6
Certificação PMI-ACP: simulado do exame	Alura	12	não
		12
Terraform - Do Básico ao Avançado	Udemy	9.5	Não
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
The Complete Cyber Security Course : Hackers Exposed!	Udemy	12.0	Não
		12.0
GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps	Udemy	4.5	Não
		4.5
Active Directory - Do Zero ao Avançado	Udemy	8.0	Não
		8.0
		8.0
AWS Certified DevOps Engineer Professional 2023 - DOP-C02	Udemy	18.0	Não
		18.0
DevOps For Beginners: Saving Your Code From The Apocalypse	Udemy	1.0	Não
Helm Masterclass: 50 Practical Demos for Kubernetes DevOps	Udemy	13.0	Não
		13.0
		13.0
Practical Devops : Kubernetes & Istio with Google Cloud	Udemy	11.0	Não
		11.0
Certificação Amazon AWS Cloud Practitioner (CLF-C01)	Udemy	13.0	Não
		13.0
Jornada do Oracle Cloud Infrastructure	Udemy	4.0	Não
		4.0
		4.0
		4.0
		4.0
		4.0
Curso preparatório: Certificação CKA | Kubernetes v1.26	Udemy	11.0	Não
		11.0
Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp	Udemy	25.0	Não
More than Certified in Terraform	Udemy	12.5	Não
Istio: Utilizando Service Mesh em um ambiente Kubernetes	Udemy	3.0	Não
The Complete SSL and TLS Guide: HTTP to HTTPS	Udemy	11.0	Não
ChatGPT Masterclass - The Ultimate Guide	Udemy	11.5	Não
HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux	Udemy	7.5	Não
		7.5
HashiCorp Certified: Terraform Associate 2023	Udemy	13.0	Não
		13.0
ISO 27001: Curso completo para certificação EXIN ISFS!	Udemy	8.5	Não
Python PCEP: Become Certified Entry-Level Python Programmer	Udemy	4.0	Não
Clear and Simple vSphere 8 Professional - VMware VCP DCV	Udemy	13.5	Não
Azure Active Directory Masterclass	Udemy	7.0	Não
Advanced Kubernetes/AKS Network & Infrastructure	Udemy	12.0	Não
SSL/TLS Operations	Udemy	4.0	Não
Debugging Linux Kernel in Deep - Part 1	Udemy	6.5	Não
Windows Server 2022 + 2019 + Az-104 + Az-900 + A. Directory	Udemy	25.0	Não
Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO]	Udemy	12.0	Não
Samba4.13 e Debian 10 + AD + GPO + File Server + samba-tool	Udemy	9.0	Não
Certificação Google Cloud Associate Engineer (GCP) do Zero	Udemy	13.0	Não
Data Visualization with Kibana	Udemy	5.5	Não
Docker & Kubernetes: The Practical Guide [2023 Edition]	Udemy	23.5	Não
Helm Kubernetes Packaging Manager for Developers and DevOps	Udemy	5.5	Não
AWS na prática	Udemy	32.5	Não
		32.5
Computação em Nuvem (Cloud Computing): Essencial	Udemy	7.0	Não
Gitlab CI: Pipelines, Continuous Delivery e Deployment	Udemy	5.5	Não
Learn Oracle Cloud Infrastructure Fundamentals	Udemy	7.5	Não
Wireshark na Prática: Analisando Ataques na Rede	Udemy	10.5	Não
Grafana	Udemy	6.5	Não
Bacula: La solución empresarial de copias de seguridad	Udemy	14.5	Não
The DevOps Essentials - The Handbook	Udemy	2	Não
Aquisições de TI - Da origem da demanda ao resultado	ENAP	30	Não
Learn DevOps: Infrastructure Automation With Terraform	Udemy	11.5	Não
Amazon Aurora PostgreSQL from A to Z	Udemy	17	Não
		17
Oracle Database on AWS: Exploring EC2 & RDS from scratch	Udemy	5	Não
Google Cloud Platform (GCP) Fundamentals for Beginners	Udemy	4	Não
Oracle Database Administration Workshop (12c and Higher)	Udemy	27	Não
		27
Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023)	Udemy	20	Não
		20
Formação Engenharia de Dados: Domine Big Data!	Udemy	41	Não
		41
Curso Completo de Banco de Dados Oracle DBA	Udemy	13.5	Não
Oracle SQL Tuning Básico	Udemy	3.5	Não
AWS Essentials	Udemy	3.5	Não
Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados	ENAP	10	Não
Inteligência Artificial para simplificar o dia a dia	ENAP	4	Não
Storytelling para Negócios: o Guia COMPLETO	Udemy	1.5	Sim
		1.5
		1.5
		1.5
		1.5
		1.5
		1.5
SCI - Segurança Corporativa da Informação - COMPLETO E TOTAL	Udemy	3.5	Sim
		3.5
		3.5
		3.5
		3.5
		3.5
		3.5
-Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público	ENAP	20.0	Sim
		20.0
		20.0
		20.0
		20.0
		20.0
Gestão de mudanças	Udemy	1.5	Sim
		1.5
		1.5
		1.5
		1.5
		1.5
Como Delegar Tarefas para Times Presenciais e Virtuais	Udemy	1	Sim
		1
		1
		1
Nova Lei de Licitações: Gestão Contratual	ENAP	25	Não
Como Fiscalizar com Eficiência Contratos Públicos	ENAP	20.0	Não
Hiper-Foco & Hiper-Produtividade	Udemy	1.5	Não
Formação Inicial em Design Thinking	Udemy	1.5	Não
Google Essencial - Planilhas, Documentos e Apresentações	Udemy	6.0	Não
Formação em Redes de Computadores - Módulo 1	Udemy	9	Não
		9
		9
		9
		9
		9
		9
Formação em Redes de Computadores - Módulo 2	Udemy	7	Não
		7
		7
		7
		7
		7
		7
Formação em Redes de Computadores - Módulo 3	Udemy	9.5	Não
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
		9.5
Formação em Redes de Computadores - Módulo 4	Udemy	8.5	Não
		8.5
		8.5
		8.5
		8.5
		8.5
		8.5
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	EV.G - Escola Virtual de Governo	10	Não
		10
		10
		10
		10
		10
Introdução à Gestão de Riscos	EV.G - Escola Virtual de Governo	40	Sim
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	EV.G - Escola Virtual de Governo	10	Não
KPI - Indicadores de Desempenho / https://www.udemy.com/course/kpi-indicadores-de-desempenho/	Udemy	9	Não
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos / https://www.escolavirtual.gov.br/curso/939	EV.G - Escola Virtual de Governo	40	Não
		40
Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Estudo Técnico Preliminar	TCU	18	Não
		18
Trilha de Aprendizagem em Compras Públicas - Termo de Referência	TCU	23	Não
		23
Programa Líder Eficaz https://www.udemy.com/course/programa-lider-eficaz/	Udemy	23	Sim
Técnico Manutenção de Impressoras e Multifuncionais Laser https://www.udemy.com/course/manutencao-de-impressoras-e-multifuncionais-laser/	Udemy	5	Não
Manutenção e Conserto de Impressoras https://upcursosgratis.com.br/curso-online-gratis/manutencao-e-conserto-de-impressoras	UP Cursos	50	Não
Como Montar uma Impressora 3D https://www.udemy.com/course/comomontarumaimpressora3d/	Udemy	3	Não
Aprenda Internet das Coisas na Prática https://www.udemy.com/course/aprenda-internet-das-coisas-na-pratica-g/	Udemy	4	Não
Introdução ao PenTest na Pratica - Curso Gratuito	Desec Information Security	3	Não
Termo de Referência ou Projeto Básico para a Contratação de TIC – Avançado	EV.G - Escola Virtual de Governo	20	Não
Cisco BGP (Border Gateway Protocol) Training	Udemy	14	Não
		14
		14
Formação em Redes de Computadores - Módulo 4	Udemy	9	Não
		9
		9
		9
		9
		9
Fortinet NSE7 SD-WAN Training	Udemy	18	Não
		18
		18
		18
Dominando Zabbix do básico ao avançado	Udemy	10.5	Não
		10.5
		10.5
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	EV.G - Escola Virtual de Governo	10	Não
		10
Segurança de rede: firewall, WAF e SIEM	Alura	10	Não
Inovando na Gestão de Projetos	EV.G - Escola Virtual de Governo	25	Sim
Gestão do Conhecimento no Setor Público	EV.G - Escola Virtual de Governo	20	Sim
		20
Governança de TI: a importância da Gestão do Conhecimento	Alura	8	Não
Governança de TI: alinhamento estratégico	Alura	8	Não
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	EV.G - Escola Virtual de Governo	10	Não
		10
		10
Curiosidade, persistência e resiliência: da ideia à ação	Alura	6	Sim
Comunicação: como se expressar bem e ser compreendido	Alura	12	Sim
Comunicação participativa: liderança eficaz e motivadora	Alura	10	Sim
Comunicação estratégica na liderança: como engajar e influenciar pessoas	ALURA	8	SIM
		8
		8
		8
		8
Gerenciamento de estresse: otimize sua liderança	ALURA	6	SIM
		6
		6
		6
		6
Hábitos na liderança: boas práticas	ALURA	6	SIM
		6
		6
		6
Produtividade: hábitos e práticas para o dia a dia	ALURA	8	SIM
SQL com MySQL: manipule e consulte dados	ALURA	12	NÃO
Redes parte 3: defina as listas de controle e políticas de acesso de usuários	ALURA	5	NÃO
Redes parte 4: configuração de protocolos de roteamento e IPv6	ALURA	8	NÃO
Pentest: explorando vulnerabilidades em aplicações web	ALURA	10	NÃO
Inteligência artificial Generativa: Midjourney e ChatGPT	ALURA	8	NÃO
		8
Machine Learning: utilizando ChatGPT como assistente	ALURA	10	NÃO
		10
Inteligência artificial e personas: acelerando o processo de criação	ALURA	8	NÃO
		8
UX Design: entenda a área da User Experience	ALURA	8	NÃO
		8
Looker Studio: criando o primeiro relatório	ALURA	8	NÃO
Looker Studio: visualização de dados	ALURA	6	NÃO
		6
Looker Studio: trabalhando com funções e filtros	ALURA	8	NÃO
		8
ChatGPT: otimizando a qualidade dos resultados	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
		8
		8
Looker Studio: visualização de dados	ALURA	6	NÃO
		6
		6
		6
		6
		6
Looker Studio: trabalhando com funções e filtros	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
		8
		8
Comunicação: como se expressar bem e ser compreendido	ALURA	12	NÃO
		12
		12
		12
		12
		12
Criatividade: potencialize a partir das suas motivações	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
		8
		8
PHP na Web: aplicando boas práticas e PSRs	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
PHP na Web: conhecendo o padrão MVC	ALURA	10	NÃO
		10
		10
		10
PHP na Web: lidando com segurança e API	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
Refatoração em PHP: boas práticas no seu código	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
PHP Exceptions: tratamento de erros	ALURA	8	NÃO
		8
		8
		8
Data Science: analise e visualização de dados	ALURA	6	NÃO
Pandas: conhecendo a biblioteca	ALURA	8	NÃO
Estatística com Python: frequências e medidas	ALURA	10	NÃO
Estatística com Python: probabilidade e amostragem	ALURA	10	NÃO
Regressão linear: testando relações e prevendo resultados	ALURA	12	NÃO
Regressão Linear: técnicas avançadas de modelagem	ALURA	5	NÃO
HTML e CSS: ambientes de desenvolvimento, estrutura de arquivos e tags	ALURA	8	NÃO
HTML e CSS: cabeçalho, footer e variáveis CSS	ALURA	6	NÃO
HTML e CSS: Classes, posicionamento e Flexbox	ALURA	8	NÃO
HTML e CSS: praticando HTML/CSS	ALURA	8	NÃO
HTML e CSS: responsividade com mobile-first	ALURA	12	NÃO
HTML e CSS: trabalhando com responsividade e publicação de projetos	ALURA	6	NÃO
Python Collections parte 1: listas e tuplas	ALURA	8	NÃO
Python Collections parte 2: conjuntos e dicionários	ALURA	9	NÃO
Django: templates e boas práticas	ALURA	8	NÃO
Django: persistência de dados e Admin	ALURA	10	NÃO
Django: autenticação de formulários e alerta	ALURA	10	NÃO
Django: CRUD e persistência no S3	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Django Rest Framework	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Validações, buscas, filtros e deploy	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Versionamento, cabeçalhos e CORS	ALURA	6	NÃO
API com Django 3: Testes, segurança e lapidações	ALURA	6	NÃO
API com Django 3: Aprofundando em testes e documentação	ALURA	8	NÃO
Boas práticas no Django: apps, pastas e paginação	ALURA	8	NÃO
Django: templates e boas práticas	ALURA	8	NÃO
Django: persistência de dados e Admin	ALURA	10	NÃO
Django: autenticação de formulários e alerta	ALURA	10	NÃO
API com Django 3: Django Rest Framework	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Validações, buscas, filtros e deploy	ALURA	8	NÃO
Python: começando com a linguagem	ALURA	12	NÃO
Python: avançando na linguagem	ALURA	12	NÃO
Python: entendendo a Orientação a Objetos	ALURA	12	NÃO
Criatividade: potencialize a partir das suas motivações	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Django Rest Framework	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Validações, buscas, filtros e deploy	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Versionamento, cabeçalhos e CORS	ALURA	8	NÃO
API com Django 3: Testes, segurança e lapidações	ALURA	6	NÃO
API com Django 3: Aprofundando em testes e documentação	ALURA	8	NÃO
Aprender a aprender: técnicas para seu autodesenvolvimento	ALURA	8	NÃO
Desempenho do Oracle Database: otimização de consultas	ALURA	14	NÃO
Data Science: analise e visualização de dados	ALURA	6	NÃO
Spring Boot 3: desenvolva uma API Rest em Java	ALURA	10	NÃO
Shell Scripting parte 1: scripts de automação de tarefas	ALURA	8	NÃO
Oratória: conquiste a atenção do seu público	ALURA	6	NÃO
Vendas de alta performance: Perguntas poderosas	Alura	6	Não
		6
		6
		6
		6
Vendas de alta performance: Entendendo a necessidade do cliente	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
UX Design Patterns: navegação e informação	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
Criatividade: potencialize a partir das suas motivações	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
Alavancas de gestão do conhecimento: aprendizagem e produtividade	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
Curso de Kafka: Produtores, Consumidores e streams	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
Curso de Java e Clean Architecture: descomplicando arquitetura de software	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
Infraestrutura como código: preparando máquinas na AWS com Ansible e Terraform	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
Segurança web em Java: evitando SQL Injection, força bruta e outros ataques	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
Microsserviços: explorando os conceitos	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
TypeScript parte 2: avançando na linguagem	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
		10
Typescript parte 3: mais técnicas e boas práticas	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
		10
Microsserviços: padrões de projeto	Alura	6	Não
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Angular: componentização e design com Angular Material	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
		8
		8
Segurança web em Java: evitando SQL Injection, força bruta e outros ataques	Alura	8	Não
		8
		8
		8
		8
		8
Angular: ciclo de vida	Alura	6	Não
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Cypress: automação de testes E2E	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
Angular: avançando com testes automatizados	Alura	14	Não
		14
		14
		14
		14
LGPD: conhecendo e entendendo seus impactos	Alura	10	Não
		10
		10
		10
		10
		10
Integração Contínua: testes automatizados e pipeline no Github Actions	Alura	6	Não
		6
		6
		6
		6
		6
LGPD: conhecendo e entendendo seus impactos	Alura	10	Não
		10
		10
		10
Machine Learning: utilizando ChatGPT como assistente	Alura	10	Não
		10
		10
		10
Design Thinking: inove ao focar no problema e crie soluções assertivas para seu negócio	Alura	6	Não
		6
		6
		6
Criatividade e adequação: aprendendo e aprimorando um processo criativo	Alura	6	Não
		6
		6
		6
Diagnóstico em gestão de processos: entendendo as necessidades	Alura	8	Não
		8
		8
		8
Inovação: descubra como e onde inovar	Alura	6	Não
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Psicologia positiva: liderança autêntica a partir de forças pessoais	Alura	8	Sim
		8
		8
		8
		8
		8
		8
Inteligência emocional: aumente seu potencial de liderança	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Liderança: aprendendo sobre a missão e propósito de liderar pessoas	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Liderança: práticas de gestão e melhorias	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6

Modelos de ETL: Pentaho Data Integration	Alura	14	Não

		14
		14
		14
		14
		14
		14
JMS e ActiveMQ: mensageria com Java	Alura	16	Não
		16
		16
		16
		16
		16
		16
Python: começando com a linguagem	Alura	12	Não
		12
		12
		12
Docker: criando e gerenciando containers	Alura	10	Não
		10
		10
Psicologia positiva: liderança autêntica a partir de forças pessoais	Alura	8	Sim
		8
		8
		8
		8
		8
		8
Inteligência emocional: aumente seu potencial de liderança	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Liderança: aprendendo sobre a missão e propósito de liderar pessoas	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6
Liderança: práticas de gestão e melhorias	Alura	6	Sim
		6
		6
		6
		6
		6
		6
DNS: domine os serviços na nuvem	Alura	12	Não
		12
Linux Onboarding: obtendo e tratando informações do sistema	Alura	8	Não
Segurança de rede: proxy reverso, SSH e DNS	Alura	8	Não
		8
		8
Segurança de rede: firewall, WAF e SIEM	Alura	10	Não
		10
		10
Pentest: combinando vulnerabilidades e acessando o Shell	Alura	8	Não
		8
		8
Pentest: explorando vulnerabilidades em aplicações web	Alura	10	Não
		10
		10
Git e GitHub: compartilhando e colaborando em projetos	Alura	8	Não
Pentest: investigando vulnerabilidades em um servidor de aplicações web	Alura	12	Não
		12
		12
Observabilidade na AWS: utilizando o CloudWatch	Alura	8	Não
		8
Terraform: automatize a infraestrutura na nuvem	Alura	8	Não
OWASP: melhorando a segurança com Clojure	Alura	12	Não
Gestão de Equipes Híbridas e Desafios para a Cultura Organizacional / https://www.escolavirtual.gov.br/curso/957	EVG	25	Sim
Elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviços na Nova Lei de Licitações / https://www.escolavirtual.gov.br/curso/941	EVG	20	Sim
		20
		20
Conferência Gartner Data & Analytics	Gartner (https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/data-analytics-brazil )	16	Não
		16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
		16
Gartner CIO & IT Executive Conference	Gartner ( https://www.gartner.com/en/conferences/la/cio-brazil)	16	Sim
Inovação: descubra como e onde inovar	Alura	6	Sim
Inovação Aberta: táticas e ferramentas para implementação	Alura	1	Sim
Inovação Social e Empreendedorismo: conduza a mudança e gere impacto	Alura	6	Sim
Teoria U: desenvolva soluções práticas para problemas complexos	Alura	6	Sim
Inovação Ágil: gerencie projetos inovadores com eficiência e agilidade	Alura	6	Sim
Design Thinking: inove ao focar no problema e crie soluções assertivas para seu negócio	Alura	6	Sim
Modelos de Gestão parte 1: componentes essenciais	Alura	8	Sim
BSC: aplicado na gestão de portfólios	Alura	10	Sim
OKR: construindo metas ágeis	Alura	6	Sim
OKR: direcionando seu negócio para resultados	Alura	6	Sim
Mediação de conflitos: construa soluções efetivas	Alura	8	Sim
Gerenciamento de conflitos: técnicas fundamentais	Alura	10	Sim
Métricas Ágeis: como medir resultado em ambiente ágil	Alura	6	Não
Relacionamento Interpessoal - parte 2 - melhore seu potencial	Alura	6	Não
Comunicação Assertiva - reduzindo conflitos e frustrações	Alura	6	Não
Governança TI alinhamento estratégico	Alura	8	sim
Gerenciamento Estresse: otimize sua liderança	Alura	6	Não
Princípios do trabalho em equipe: relações colaborativas	Alura	6	Não
Pontos Fortes parte 1- descubra os seus e aprenda gerenciá-los	Alura	4	Não
ECIH - Certified Incident Handler	ACADI-TI	24	Não
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
		24
Foundations of Incident Management (FIM)	Cert.br	40	Não
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
Advanced Topics in Incident Handling (ATIH)	Cert.br	40	Não
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40
		40

## Execução_Orçamentária
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SETIC - 2024

Tipo de Despesa	ITEM	ALTERAÇÕES EFETIVADAS	DESPESA LIQUIDADA
Custeio	3-CUSTEIO	0.00	0.00
Custeio	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	-50,966.29	140,867.02
Custeio	CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	0.00	0.00
Custeio	COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	-7,249.31	5,300.00
Custeio	COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)-EA	1.97	1.97
Custeio	COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	-6,377.08	0.00
Custeio	COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)-EA	648.84	648.84
Custeio	IMPRESSORA-CARTÃO E CRACHÁ	15,968.80	0.00
Custeio	INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	31,878.00	0.00
Custeio	IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	576,100.00	0.00
Custeio	IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	-544,903.50	4,110.00
Custeio	LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	0.00	0.00
Custeio	LICENÇAS OFFICE	54,201.00	0.00
Custeio	LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	0.00	0.00
Custeio	LOCAÇÃO NO-BREAKS	-9,480.39	58,529.98
Custeio	MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	-500.23	40,356.58
Custeio	PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	5,235.70	12,797.27
Custeio	PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS	114,487.16	0.00
Custeio	REDE JT	-8,015,313.44	0.00
Custeio	REDE JT SALDO POP2024	4,710,405.72	0.00
Custeio	REDE SD-WAN	2,839,118.52	0.00
Custeio	REDE SD-WAN-PROJETO E INSTALAÇÃO	186,118.20	0.00
Custeio	REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	-2,458.88	6,398.40
Custeio	SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	-39,073.33	94,226.40
Custeio	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PDRAP)	-3,049.96	0.00
Custeio	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E BACKUP EM NUVEM	0.00	0.00
Custeio	SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	-634.95	2,336.58
Custeio	SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMAS (WHATSAPP)	0.00	0.00
Custeio	SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA AS SEDES JUDICIAL E ADM	0.00	0.00
Custeio	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	-9,591.92	31,923.32
Custeio	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	-4,705.34	10,838.14
Custeio	SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)	-2,597.43	3,891.10
Custeio	SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	1,328,127.76	103,602.43
Custeio	SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMANEZAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)-EA	31,272.19	31,272.19
Custeio	SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	-14,091.00	20,815.00
Custeio	SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	0.00	10,000.00
Custeio	SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	-220,000.00	0.00
Custeio	SUPORTE E GARANTIA-REDE GPON	0.00	0.00
Custeio	SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	-1,254.35	7,926.02
Custeio	SUPORTE PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	0.00	0.00
Custeio	SUPORTE PRESENCIAL TI	48,690.00	0.00
Custeio	SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	0.00	0.00
Custeio	SWITCHES CORE. REDUNDÂNCIA DE REDE WAN E SOLUÇÃO DE SD-WAN	279,671.00	279,671.00
Custeio	TREINAMENTO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	0.00	0.00
Investimento	AQUISIÇÃO-IMPRESSORAS/OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-15,968.80	0.00
Investimento	SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMANEZAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	4,021.00	0.00

## Pl.ContrataçõesTIC
Nome	Tipo	Natureza	Estimativa preliminar de custos	Previsão conclusão

Robôs de backup em fita	Backup	bem	R$ 2,200,000.00	30/09/2024
Unidade de armazenamento (storage) all flash para PJe-JT.	Armazenamento	bem	R$ 7,000,000.00	30/04/2024
Sala-Cofre (Green4T)	Infraestrutura de Data Center	serviço	R$ 1,800,000.00	30/04/2025
Unidade de armazenamento (storage)	Armazenamento	serviço	R$ 1,500,000.00	31/08/2024
Suporte técnico para servidor de banco de dados PostgreSQL	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 218,577.12	30/11/2024
Suporte para o solução de virtualização utilizada na Infraestrutura de TIC do TRT15	Licença para Softwares de Ambiente Virtual	serviço	R$ 739,883.28	31/10/2024
Suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle (Contrato nº 14/2022)	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 226,808.98	31/01/2024
Suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle (Contrato nº 01/2021)	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 1,259,399.06	30/11/2024
Suporte técnico especializado a softwares de licenciamento open source utilizados na infraestrutura	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 50,000.00	31/04/2024
Suporte técnico e atualização do software Go-Global	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 220,000.00	30/09/2024
Solução para hospedagem de bancos de dados Oracle	Servidor	bem	R$ 2,000,000.00	30/09/2024
Suporte para o solução alternativa de virtualização (oVirt) utilizada na Infraestrutura de TIC do TRT15	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 65,000.00	30/04/2024
Licenciamento Microsoft Windows Server para execução de servidores em ambiente virtualizado	Licença de Sistema Operacional	bem	R$ 470,029.12	31/10/2024
Equipamentos servidores	Servidor	bem	R$ 4,000,000.00	31/08/2024
Solução para a rede GPON	Ativo de Rede	bem	R$ 600,000.00	16/11/2024
Rede sem fio (Wi-fi)	Ativo de Rede	bem	R$ 1,300,000.00	30/06/2024
Locação de fibra óptica - Barão 945 (Escola Judicial)	Link de dados	serviço	R$ 70,000.00	05/02/2024
Fusão de fibra óptica - Barão 945	Link de dados	serviço	R$ 12,000.00	10/02/2024
Switches Fibre Channel e Ethernet	Ativo de Rede	bem	R$ 1,800,000.00	10/02/2025
Suporte técnico e garantia da solução de PAM - Senha Segura	Outro	serviço	R$ 270,000.00	25/12/2024
Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos.	Outro	serviço	R$ 5,500,000.00	01/11/2024
Aquisição de licenças perpétuas de Windows Server, incluindo licenças tipo Windows Server Datacenter, Windows Server CAL e Remote Desktop Services CAL	Licença de Sistema Operacional	bem	R$ 3,000,000.00	01/04/2024
Solução de monitoramento de segurança para ambinete de Active Directory - CSIR	Licenças para Soluções de Segurança da Informação	serviço	R$ 1,300,000.00	01/10/2024
Certificados digitais SSL do tipo A1: / 1 ICP-Brasil do tipo e-CNPJ / 1 wildcard	Certificado Digital	bem	R$ 3,000.00	31/08/2024
Solução de firewall	Ativos de Segurança da Informação	serviço	R$ 2,200,000.00	30/11/2024
Impressoras de pequeno porte e Multifuncionais de médio ou grande porte.	Infraestrutura para usuários (estações de trabalho, impressoras, monitores, webcam, etc.)	bem	R$ 3,000,000.00	10/11/2024
Microcomputadores do tipo desktop com configurações especiais para as áreas técnicas	Outro	bem	R$ 500,000.00	31/03/2024
Aqusição de WebCams para o Pleno e Turmas	Infraestrutura para usuários (estações de trabalho, impressoras, monitores, webcam, etc.)	bem	R$ 55,000.00	01/08/2024
Solução de atendimento e comunicação	Serviço de Central de Atendimento	serviço	R$ 200,000.00	01/07/2024
Contratação de suporte presencial em TI	Serviço de Suporte de Software	serviço	R$ 780,000.00	01/05/2024
Renovação do contrato da solução de videoconferência adotada pela Justiça do Trabalho - Zoom	Outro	serviço	R$ 156,300.00	14/02/2024
Aquisição de novo módulo Landesk	Licença de software de gerenciamento de ativos de TIC	bem	R$ 1,000,000.00	01/08/2024
Microsoft Word	Licença de Microsoft 365	serviço	R$ 7,490.00	30/06/2024
Plataforma para hospedagem da Revista do TRT15 em formato digital	Outro	serviço	R$ 20,000.00	30/06/2024
YouTube	Outro	serviço	R$ 20,000.00	30/06/2024
Canva para Equipes	Outro	serviço	R$ 8,001.12	01/03/2024
Adobe Creative Cloud	Outro	serviço	R$ 32,263.54	01/03/2024
Doodly	Outro	serviço	R$ 31,600.00	01/03/2024

## SoluçõesTIC
Solução de TIC	Gestor Responsável	Situação da Solução	Tipo de solução
Moodle - Escola Judicial	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução em uso	Solução local
SIABI (Biblioteca)	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução em uso	Solução local
Escola Judicial	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução em uso	Solução local
Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJUD)	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Votação Escola Judicial	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução Inativa	Solução local
Pesquisa Necessidade Treinamento	ASSESSORIA DA ESCOLA JUDICIAL	Solução em uso	Solução local
Antiguidade dos Juízes	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Diárias de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Remoção de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ)	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Atividades de Docência de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Concurso - Condição de Atuação	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Concurso - Promoção/Acesso de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Concurso - Remoção de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Designação de Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Diárias/Ressarc. Magistrados	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Editais - Subreg	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
GECJ	ASSESSORIA DE APOIO AOS MAGISTRADOS	Solução em uso	Solução local
Contagens Estatísticas	ASSESSORIA DE GESTÂO ESTRATÉGICA	Solução em uso	Solução local
Contas Públicas	ASSESSORIA DE GESTÂO ESTRATÉGICA	Solução em uso	Solução local
E-Gestão	ASSESSORIA DE GESTÂO ESTRATÉGICA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
GPREC	ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Preá	ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Precatórios	ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS	Solução em uso	Solução local
Transporte	ASSESSORIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	Solução em uso	Solução local
Aqua (Transporte)	ASSESSORIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	Solução em uso	Solução local
Protocolo Administrativo	DIRETORIA GERAL	Solução Inativa	Solução local
Banco de Idéias	DIRETORIA GERAL	Solução em uso	Solução local
Desktop	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Impressora e/ou Scanner	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Monitor	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Nobreak	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Notebook	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Teclado, Mouse e cabos	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
DirfInformes	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Controle de Postagens	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução Inativa	Solução local
Gestão de Atos Administrativos (GAA)	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Informações da Lotação	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Inventário de Materiais	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Requisição de Material	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Sistema Material e Patrimônio	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Telefones	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Processo de Aquisição	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	Solução Inativa	Solução local
Portal Corregedoria	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
Projeto Garimpo	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
Relatórios Corregedoria	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
Correição Virtual	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução Inativa	Solução local
Núcleo de Execuções (EXE 15)	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução Inativa	Solução local
ARISP	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
AUD-Pje	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Canal Conectividade Social ICP	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
EXEPJe	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
INFOJUD	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
PJe-Calc	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
PJeCor	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
RENAJUD	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
SAOPJe	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
SICOND	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução em uso	Solução local
SAP1G	SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL	Solução Inativa	Solução local
ACIP	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Nacional TRT15
Autoatendimento	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Configuração do Autoatendimento	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Auxílio-Alimentação	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Auxílio-Transporte	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Avaliação de Desempenho	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Contracheques	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Custeio Médico	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Demonstrativo de Diligências	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Estagiários	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Informe de Rendimentos	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
PROGECOM	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
SGRH	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Fênix - Sistema de Recursos Humanos	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Programa Aux. Pré-Escolar	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Aplicativo Móvel do SIGEP-JT (JT SIGEP)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Artemis - Indicação/Remoção de Servidores	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Auxílio Alimentação	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Averbação de Capacitações	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Consulta de Informações Funcionais	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Contracheque Antigo - Até Dez/2020	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Controle de Acesso	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Controle de Postagens (SIGEP)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Folha de Pagamento (FOLHAWEB)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Gestão de Estagiários (GEST)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Gestão de Passivos (MGP)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Informe de Rendimentos - Até Ano Base: 2020	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Integração eGestao SGRH	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
Renovação Custeio Médico	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução em uso	Solução local
PAPE	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Declaração URV	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Designacoes	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Frequencia de Pessoal	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução Nacional (CSJT)
Integração RH	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução Nacional (CSJT)
Licença Saúde (Fênix)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução local
Manutenção Cadastral de Pessoal	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução Nacional (CSJT)
Pasta Funcional Eletrônica (SAF)	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução Nacional (CSJT)
Requerimentos de Frequência On-line	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Solução Inativa	Solução Nacional (CSJT)
Suprimentos de Fundos	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	Solução em uso	Solução local
Pagamentos SIAFI	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	Solução em uso	Solução local
SIGEO	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Auxílio Farmácia	SECRETARIA DE SAÚDE	Solução em uso	Solução local
SIGS	SECRETARIA DE SAÚDE	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Doação de Sangue	SECRETARIA DE SAÚDE	Solução em uso	Solução local
Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)	SECRETARIA DE SAÚDE	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Vacinação 2019	SECRETARIA DE SAÚDE	Solução Inativa	Solução local
Segurança da Informação de TIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Email	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Gestão de Serviços de TIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Google Workspace	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Relatórios ou arquivos customizados de Sistemas Administrativos	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Relatórios ou arquivos customizados de Sistemas Judiciários	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Administração Oracle	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Alteração de Senha	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Aplicações da Intranet	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Apoio em Segurança da Informação	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Auditoria de Sistemas	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Auditoria do Autoatendimento	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Cadastro de Estações de Trabalho na LDAP	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Camada de Integração do SIGEP-JT (TEIID)	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Central de Serviços de TIC (Assyst)	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Configuração Extranet	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
DED - Demandas de TIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Gerenciador Integrado de Aplicações Web	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Gerenciamento de Lições Aprendidas	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Internet	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Keycloak SIGEP-JT (KEYCLOAK)	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Manutenção de Usuários LDAP	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
ORACLE 19C	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais (SISAD)	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Tomcat Manager - Probe	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Transmissor eSocial Receita Federal (ESOCIAL JT SERVICE)	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
VPN	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Wi-Fi	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução local
Zoom	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Escolha de Gabinetes e garagens	SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA	Solução em uso	Solução local
Portal	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
SIABI (Centro de Memória)	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
BNDT/CNDT	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Consulta processual – Internet	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
DEJT	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
E-Carta	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
E-DOC	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Honorários Periciais	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
JTe Mobile	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Jurisprudência	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
PJe	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Relatório de Distribuição de Processos de 2º Grau	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Cadastro de e-mail	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
SAP2G	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
Agenda Calendário	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
CEAT	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Controle de Jurisprudências	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Endereços de SAJ	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Pesquisa Externa	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Pesquisa Interna	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Peticionamento Eletrônico	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Petições	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
PRECAD - Cadastro de advogados fora da OAB-SP	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Sistema eCarta	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Req. Hon. Peric. - Sec. G Jud.	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
Agenda Institucional	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
Guia de Depósito Eletrônico	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
SAOADM	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
Sessão Administrativa - Votação	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
SIG - Sistema Integrado de Gerenciamento	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
eDoc	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
Projeto Conciliar	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução Inativa	Solução local
Inscrição para sustentação oral no PJe	SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA	Solução em uso	Solução local
PROAD	VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Votação para Sessões Administrativas	VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	Solução Inativa	Solução local
E-Rec	VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)
Sistema de gestão de precedentes (NUGEP)	VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL	Solução em uso	Solução Nacional (CSJT)

## Projetos TIC
Projeto	Situação atual	Início	Previsão de término	Término
Desenvolvimento e implementação de uma nova versão da página Dicas de Informática.	Em andamento	02/05/2022	30/04/2024
Evolução nacional do programa SIGEP-JT.	Em andamento	25/04/2022	25/04/2024
Prova de Vida Digital no ACIP	Em andamento	24/01/2024	05/04/2024
Otimizar o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC	Em andamento	07/03/2024	22/07/2024
Estudos de deduplicação do backup do PJe	Em andamento	21/02/2024	31/05/2024
Exe-PJe - Integração ao SNGB	Concluído	09/11/2023	23/02/2024	15/03/2024
Sistema de escolha de gabinetes e vagas de garagem - Sede Judicial.	Concluído	09/11/2023	28/02/2024	27/02/2024
Facilitar o processo de criar documentos de demandas e projetos no Google Drive.	Concluído	12/05/2023	19/12/2023	20/02/2024
Otimizar processo e trabalho de Gerenciamento de Demandas e Gestão do Portfólio.	Concluído	02/08/2023	19/12/2023	19/02/2024
Atualizar Windows Servers com versão inferior à 2016.	Concluído	11/09/2023	19/12/2023	19/12/2023
Construir e Implantar solução de cópia de segurança dos dados (backup) em nuvem de um sistema em execução on-promises	Concluído	02/06/2023	30/11/2023	14/12/2023
Implantação da ferramenta Tenable.	Concluído	02/08/2023	02/10/2023	04/10/2023
Adequaçao do sistema da Escola Judicial para integração ao Sigep/Sisejud.	Concluído	18/03/2022	10/08/2023	25/08/2023
Custeio Médico - Inclusão de parâmetros para magistrado.	Concluído	11/04/2023	19/07/2023	14/07/2023
Otimização Processo Gerenciamento de Projetos de TIC.	Concluído	02/05/2023	30/06/2023	03/07/2023
Incorporar o Processo de Trabalho Suporte à Gestão de Ativos de Infraestrutura de TIC ao Processo de Trabalho Institucional.	Concluído	21/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Incorporar o Processo de Trabalho Suporte à Gestão de Ativos de Microinformática ao Processo de Trabalho Institucional.	Concluído	09/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
Incorporar o Processo de Trabalho Acompanhamento e Controle do Inventário de TIC ao Processo de Trabalho Institucional.	Concluído	01/06/2023	13/06/2023	13/06/2023
Incluir registros de Contratações no Portfólio de Demandas e Projetos de TIC.	Concluído	24/03/2022	27/04/2023	28/04/2023
Remover privilégios de administrador dos desktops do TRT.	Concluído	16/01/2019		26/04/2023
Adequações e melhorias no Autoatendimento - Seguimento ao DED 850.	Concluído	09/11/2020	04/04/2023	04/04/2023
EXE15 - Banco de Penhoras, Hasta Pública e Pesquisa Patrimonial Avançada	Concluído	25/10/2018	21/10/2022	23/02/2023