Insira um valor entre 0 e 99999999999
Insira um número entre 0 e 99.999.999,99
Insira um valor entre 0 e 99999999999
## Monitoramento
#REF!	#REF!	Unidade Demandante	#REF!	Data de Juntada do DOD no PROAD (dd/mm/aaaa)	Nº PROAD	#REF!					Identificador SIGEO	Observações (aqui é apenas consulta, escreva observações na outra página, a do "Plano 2025" )
				#REF!				#REF!
				Início		Término		Início		Término				Posição (controle interno da planilha)
				Previsto	Realizado (digite dd/mm/aaaa)	Previsto	Realizado (digite dd/mm/aaaa)	Previsto	Realizado (digite dd/mm/aaaa)	Previsto	Realizado (digite dd/mm/aaaa)
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	25/02/2024	3926/2024	#REF!	07/03/2024	#REF!	22/07/2024	#REF!	07/03/2024	#REF!	22/07/2024	1,51162E+14	#REF!	9
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	04/10/2024	21917/2024	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	2
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	04/04/2024	6914/2024	#REF!	12/04/2024	#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	3
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	04/07/2024	14547/2024	#REF!	23/07/2024	#REF!	31/01/2025	#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	4
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	15/01/2025	715/2025	#REF!	04/02/2025	#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	5
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		-	#REF!	6
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	7
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	8
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		-	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	10
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	13
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	14
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	15
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	16
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	08/01/2025	269/2025	#REF!	08/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	13/02/2025	1,51162E+14	#REF!	18
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	08/01/2025	269/2025	#REF!	08/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	13/02/2025	1,51162E+14	#REF!	19
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	08/01/2025	269/2025	#REF!	08/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	29/01/2025	#REF!	13/02/2025	1,51162E+14	#REF!	20
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	21
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	22
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	23
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	24
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	25
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	26
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		1,51162E+14	#REF!	27

## 2025
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO / PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - 2025
Nr. Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO				Estimativa preliminar de custos totais (R$)
	Nome	Descrição	Tipo	Qtde.		Posição (controle interno)

1	Servidores de rede	Aquisição de serviços ou substituição de servidores de rede responsáveis pelo processamento e suporte do PJe e Sistemas Legados.	Servidor	2	R$ 324.696,00
2	Firewall	Aquisição de equipamentos de Firewall responsáveis em inspecionar todo o tráfego de rede .	Ativo de Rede	2	R$ 4.000.000,00
3	Comutadores de redes (switches)	Aquisição de equipamentos para comutação de redes nos protocolos Fibre Channel e Ethernet.	Ativo de Rede	127	R$ 2.500.000,00
4	Rede sem fio (Wi-fi)	Contratação de nova solução para manter a rede sem fio nos Edifício Sede Administrativo e Judicial. Para a continuidade do serviço, demanda-se a contratação de nova solução.	Ativo de Rede	1	R$ 353.741,00
5	Anéis ópticos - Campinas	Aquisição de serviços de locação de fibra óptica apagada para interligação das Sedes com o Fórum do Trabalho de Campinas	Link de dados	2	R$ 800.000,00
7	Suporte técnico e garantia da solução de PAM - Senha Segura	Renovação dos itens de garantia e suporte da solução Senha Segura	Outro	1	R$ 270.000,00
10	Serviço de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	Serviço de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade através de rede dinâmica de distribuição e aceleração de conteúdo - CDN, integrada a recursos de segurança de firewall de aplicação web - WAF e mitigação contra ataques distribuídos de negação de serviço - DDoS por meio de computação em nuvem na modalidade software como serviço - SAAS.	Serviços Gerenciados de Segurança da Informação	1	R$ 600.000,00
12	Suporte técnico para a Central de Serviços	Prorrogação do contrato de Suporte técnico com atualização tecnológica de todos os componentes de software que integram a Solução Integrada de Gestão de Serviços – Axios Assyst Enterprise	Serviço de Central de Atendimento	1	R$ 270.000,00
13	Suporte técnico para servidor de banco de dados PostgreSQL	Prorrogação do Contrato nº 01/2023 relacionado ao serviço especializado de suporte técnico para servidor de banco de dados PostgreSQL do sistema PJe.	Serviço de Suporte de Software	4	R$ 218.577,12
14	Suporte para o solução de virtualização utilizada na Infraestrutura de TIC do TRT15	Contratação de suporte para o solução de virtualização utilizada na Infraestrutura de TIC do TRT15	Licença para Softwares de Ambiente Virtual	1296	R$ 3.731.160,16
15	Suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle (Contrato nº 14/2022)	Prorrogação do Contrato 14/2022 relacionado a suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle	Serviço de Suporte de Software	21	R$ 226.808,98
16	Suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle (Contrato nº 01/2021)	Contratação de suporte técnico e atualização do software de banco de dados Oracle (substituição do Contrato nº 01/2021)	Serviço de Suporte de Software	34	R$ 1.259.399,06
18	Suporte técnico especializado a softwares de licenciamento open source utilizados na infraestrutura	Prorrogação do contrato de suporte técnico especializado a softwares de licenciamento open source utilizados na infraestrutura do PJe	Serviço de Suporte de Software	1	R$ 50.000,00
21	Renovação da solução de comunicação utilizada pelo Tribunal, conhecida como Google Workspace	Renovação da atual licença utilizada pelo Tribunal como solução de comunicação entre os usuários, conhecida como google Workspace	Licença de Google Workspace	6000	R$ 5.040.000,00
23	Renovação do contrato da solução de videoconferência adotada pela Justiça do Trabalho - Zoom	Renovação do contrato da solução de videoconferência adotada de forma padronizada pelo CSJT	Licença Zoom	396	R$ 156.300,00
25	Certificados Digitais e Tokens	Registro de Preços para emissão de Certificações Digitais, Padrão ICP Brasil, tipo A-3, para Pessoas Físicas, incluindo visitas para validação e emissão de algumas Certificações e o fornecimento de para gravação dos certificados.	Certificado Digital	1400	R$ 105.000,00
31	Aquisição do módulo do software LanDesk Management Suite (atualmente Ivanti Endpoint Manager), destinado a gestão de ativos e de configuração de equipamentos (Neurons)	Licença de software de gerenciamento de ativos de TIC	Licença de software de gerenciamento de ativos de TIC	6000	R$ 1.500.000,00
32	Certificados digitais SSL do tipo A1: / 1 ICP-Brasil do tipo e-CNPJ / 1 wildcard	Compra de Certificados digitais do tipo A1 para segurança dos sistemas do TRT15: / 1 ICP-Brasil do tipo e-CNPJ para o sistema SISCONDJ do Banco do Brasil e comunicação do SIGEP com o eSocial do Governo Federal; / 1 SSL Wildcard para os demais sistemas WEB.	Certificado Digital	2	R$ 3.000,00
33	Serviços unificados de suporte para plataforma Microsoft (Microsoft Unified Support Services)	Contratação de serviços unificados de suporte para plataforma Microsoft (Microsoft Unified Support Services) pelo período de 12 (doze) meses.	Serviço de Suporte de Software	1	R$ 600.000,00
34	Aquisição de workstation com alto poder de processamento gráfico	Aquisição de workstation de alto desempenho com características especificas para a execução de LLMs on premise	Outro	1	R$ 62.000,00
35	Solução de comunicação para as salas de audiência, salas de sessão de julgamento e Tribunal Pleno	Contratação de equipamentos para possibilitar a utilização de videoconferencia de forma eficiente	Outro	500	R$ 4.000.000,00
36	Expansão de servidores para demandas de alto processamento	Expandir equipamentos servidores com GPU de alto desempenho, permitindo atender demandas de alto processamento	Servidor	1	R$ 62.000,00
37	No-break - data center Sede Judicial	Sistema de energia elétrica secundária UPS NoBreak para Data Center da Sede Judiciária com prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, programada e corretiva, incluindo fornecimento integral de peças para o correto funcionamento do objeto.	Infraestrutura de Data Center	1	R$ 150.000,00
38	Wi-fi para Varas	Contratação de solução de rede sem fio para uso em todas as unidades judiciais de 1º grau.	Ativo de Rede	156	R$ 5.616.000,00
39	Impressoras de pequeno porte e Multifuncionais de médio ou grande porte.	Aquisição de impressoras a laser de pequeno porte, duplex com interface de rede - RJ45 e Multifuncionais de médio ou grande porte completas Duplex na cópia, impressão e digitalização com passagem única do original. Bem como de suprimentos para estes equipamentos.	Infraestrutura para usuários (estações de trabalho, impressoras, monitores, webcam, etc.)	1	R$ 3.000.000,00
40	Solução para a rede GPON	Contratação de solução para manter a rede de dados óptica da Sede Administrativa do TRT com garantia e suporte.	Ativo de Rede	1	R$ 600.000,00

## Incluído
			ITENS EXCLUÍDOS
Nr. Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO					Unidade Demandante	Justificativa da necessidade	PLANEJAMENTO DE ENTREGA				Categoria de Despesa	Fonte de Recurso	Modalidade de Licitação	Adesão à ata de / registro de preços?	Tipo de evento	Data estimada para contratação / renovação (dd/mm/aaaa)	Estimativa preliminar de custos totais	Valor estimado / para o exercício 2025	Execução / Orçamentária / 2025 / 2026	Vínculo com ação do PDTIC ou Objetivo ENTIC-JUD	Correlacionado com outras contratações ou objetos	Recurso / aprovado?	Proponente	Observações
	Nome	Descrição	Tipo	Natureza	Qtde.			Estudos Preliminares (mês/ano) MM/AA		Termo de Referência (mês/ano) MM/AA					Posição (controle interno)
								Início	Término	Início	Término

	Wi-fi para Varas	Contratação de solução de rede sem fio para uso em todas as unidades judiciais de 1º grau.	Ativo de Rede	Serviço	156	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC	Proad 6301/2024	05/25	12/25	05/2025	12/25	Despesa Corrente (custeio)	Recursos próprios (Regional)	Pregão eletrônico	A Definir	Nova contratação	31/05/2025	R$ 5.616.000,00	R$ 5.616.000,00	2026	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Não	Não preenchido	Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC	Estimativa com base em 30 meses para 156 unidades judiciais.
	Impressoras de pequeno porte e Multifuncionais de médio ou grande porte.	Aquisição de impressoras a laser de pequeno porte, duplex com interface de rede - RJ45 e Multifuncionais de médio ou grande porte completas Duplex na cópia, impressão e digitalização com passagem única do original. Bem como de suprimentos para estes equipamentos.	Infraestrutura para usuários (estações de trabalho, impressoras, monitores, webcam, etc.)	Bem	1	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC	O TRT-15 realizou estudos, por meio de um grupo, para a redução do número de impressoras e multifuncionais. O grupo entendeu melhor adquirir impressoras pequenas para gabinetes e salas de audiências, e multifuncionais de médio/grande porte para as secretarias. As quajntidades serão decididas após o término dos estudos desse grupo, previsto para janeiro de 2024.	01/25	03/25	01/25	03/25	Despesa de Capital (investimento)	Recursos próprios (Regional)	Pregão eletrônico	Não	Nova contratação	15/05/2025	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	2025	1 : Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Não	Não preenchido	Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC

## Auxiliar
Tipo de Objeto	Natureza do objeto	Categoria de Despesa	Modalidade de Licitação	Adesão à ata de / registro de preços?	Tipo de evento	Fonte de / Recurso	Recurso / aprovado?	Unidade Demandante	Categoria de Despesa	Fonte de Recurso	Proponentes	ENTIC-JUD
Outro	Bem	Custeio	Concorrência	Sim	Nova contratação	Regional	Sim	Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC	Despesa Corrente (custeio)	Recursos próprios (Regional)	Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC	1 : Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
Armazenamento	Serviço	Investimento	Concurso	Não	Prorrogação contratual	Conselho	Não	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário	Despesa de Capital (investimento)	Recursos descentralizados (Conselho)	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário	2 : Promover a transformação Digital
Ativo de Rede	Material de consumo	Não preenchido	Pregão eletrônico	Não preenchido	Não preenchido	Regional/Conselho	Não preenchido	Coordenadoria de Compras		Recursos descentralizados e próprios (Regional/Conselho)	Coordenadoria de Compras	3 : Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
Ativos de Segurança da Informação	Não preenchido		Pregão presencial	A Definir	A definir	Não preenchido		Coordenadoria de Comunicação Social			Coordenadoria de Comunicação Social	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
Backup			Dispensa de licitação					Coordenadoria de Contratos			Coordenadoria de Contratos	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Balanceador de Carga			Inexigibilidade					Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas			Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações
Certificado Digital			Não preenchido					Coordenadoria de Estatística e Pesquisa			Coordenadoria de Estatística e Pesquisa	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Infraestrutura de Data Center			Leilão					Coordenadoria de Material e Logística			Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Infraestrutura para usuários (estações de trabalho, impressoras, monitores, webcam, etc.)			Diálogo Competitivo					Coordenadoria de Projetos e Obras			Coordenadoria de Manutenção
Licença de Antivírus			A definir					Coordenadoria de Provimento e Vacância			Coordenadoria de Material e Logística
Licença de Google Workspace								Seção de Biblioteca			Coordenadoria de Projetos e Obras
Licença de Microsoft 365								Seção de Educação a Distância			Coordenadoria de Provimento e Vacância
Licença de Sistema Operacional								Seção de Pesquisa e Publicações Jurídicas			Seção de Biblioteca
Licença de software de gerenciamento de ativos de TIC								Secretaria da Administração			Seção de Educação a Distância
Licença de Suíte de Escritório								Secretaria de Saúde			Seção de Pesquisa e Publicações Jurídicas
Licença para Softwares de Ambiente Virtual								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação			Secretaria da Administração
Licenças de Banco de Dados								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC			Secretaria de Saúde
Licenças para Soluções de Segurança da Informação								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Link de dados								Comitê de Segurança da Informação			Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC
Serviço de Central de Atendimento								Escola Judicial			Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
Serviço de Monitoramento de Datacenter (NOC)								Comitê de Governança de TIC			Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
Serviço de Suporte de Hardware								Diretoria Geral			Presidência
Serviço de Suporte de Software								Secretaria de Gestão de Pessoas			Presidência / Comitê de Sustentabilidade
Serviços Gerenciados de Segurança da Informação								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Atendimento ao Usuário			Seção de Pesquisa e Publicações Jurídicas / Seção de Educação a Distância
Servidor								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas			Secretaria de Orçamento e Finanças
Telefone								Presidência / Comitê de Sustentabilidade			Coordenadoria de Implantação e Sustentação de Sistemas
Telefone celular								Secretaria de Orçamento e Finanças			Coordenadoria de Segurança Cibernética
Não preenchido								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Infraestrutura de TIC / Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas			Seção de Apoio Administrativo
Licença Zoom								Assessoria de Segurança Institucional			Assessoria de Segurança Institucional
								Coordenadoria de Implantação e Sustentação de Sistemas
								Coordenadoria de Segurança Cibernética
								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Implantação e Sustentação de Sistemas
								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Segurança Cibernética
								Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Implantação e Sustentação de Sistemas
								Presidência
								Presidência / Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação