Data de término NÃO pode ser anterior a data início
## PDTIC 2024
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO / PLANO DIRETOR DE TIC - ANO 2024
Nr.	Ação	Início / planejado (dd/mm/aaaa)	Término / planejado (dd/mm/aaaa)	Objetivo ENTIC-JUD	Objetivo CSJT / TRT15

1	Sobre se processos de planejamento orçamentário de TIC, de gerenciamento de projetos de TIC e de gerenciamento de contratos de TIC são formalmente instituídos como normas de cumprimentos obrigatório; são executados de acordo com o seu ato constitutivo; e revisados anualmente e aperfeiçoado quando necessário: otimizar o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	04/03/2024	22/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
2	Revisar, publicar no repositório nacional e executar o Plano de Transformação Digital (PTD) (com ações de transformação digital de serviços, integração de canais digitais, interoperabilidade de sistemas, estratégia de monitoramento)	01/03/2024	01/06/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
3	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD: revisar o Plano de Gestão de continuidade de serviços de TIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
4	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD:revisar o Plano de gestão de riscos de TIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
5	Sobre se o Órgão elaborou, entregou e executa os Planos previstos na ENTIC-JUD: revisar, publicar no repositório nacional e entregar o Plano de Trabalho da ENTIC e realizar as ações do período	01/03/2024	01/06/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
6	Em relação aos artefatos de contratações do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional (considerar o DOD, ETP e TR de contratações, conforme plano de contratação vigente; sobre os artefatos do Plano de Contratações vigente: publicar entre 89% e 100% no Portal do Tribunal	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
7	Em relação aos artefatos de contratações do Plano vigente, desde que não tenham sido considerados sigilosos, são disponibilizados em local de fácil acesso no portal do Órgão, na internet, e no Repositório Nacional (considerar o DOD, ETP e TR de contratações, conforme plano de contratação vigente; sobre os artefatos do Plano de Contratações vigente: publicar entre 89% e 100% no Repositório Nacional	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
8	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): Instituir Comitê Interno de Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br); monitorar e avaliar periodicamente os resultados do plano de implementação da PDPJ-Br.	01/03/2024	28/06/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
9	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): utilizar ferramenta de comunicação própria (e-mail, aplicativo, Teams)	02/07/2024	15/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
10	Sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) (Res. CNJ nº 335/2020 e Port. CNJ nº 252/2020): promover desenvolvimento nova funcionalidade em sistemas legados desde a aprovação da Resolução 335/2020.	01/03/2024	19/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
11	Sobre a "Justiça 4.0": instituir Núcleo de Justiça 4.0	01/03/2024	28/06/2024	2 : Promover a transformação Digital	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
12	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): promover que a Alta administração atue e incentive na concepção de iniciativas de IA.	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
13	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (Sinapses) com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 332/2020).	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
14	Sobre ações para implementar os modelos de inteligência artificial (IA) (Resolução CNJ nº 332/2020): o Órgão deposita os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses? (Resolução CNJ nº 332/2020)	01/03/2024	31/12/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
15	Implantar solução SD-WAN para fornecer links de comunicação adequados ao uso atual das localidades remotas.	01/03/2024	31/05/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
16	Aprimorar a administração da solução que fornece os links de comunicação do Tribunal.	01/03/2024	29/11/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
17	Aprimorar a infraestrutura de Firewall Next Generation	01/03/2024	01/04/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
18	Aprimorar os serviços de rede devido à implantação de links de comunicação redundantes e de maiores capacidades.	01/03/2024	29/11/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
19	Aprimorar a infraestrutura do Sistema Autônomo do Tribunal.	01/03/2024	31/05/2024	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
20	Aprimorar solução de armazenamento "on premise" para incremento de capacidade	01/03/2024	01/05/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
21	Aprimorar os recursos computacionais para incremento da infraestrutura física de TIC	01/03/2024	01/07/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
22	Aprimorar solução de backup "on premise" para aumento da capacidade de retenção de dados	01/03/2024	01/07/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
23	Aprimorar a infraestrutura e o gerenciamento do data center para manter a disponibilidade e segurança nos padrões de excelência	01/03/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
24	Aplicar a padronização das prestações de serviços de nuvens conforme CSJT	01/03/2024	31/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
25	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gerenciamento de liberação e implantação de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/03/2024	30/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
26	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gestão de Mudanças de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
27	Sobre o gerenciamento de serviços de TIC, quais foram implementados, são executados, monitorados e revisados: Otimizar o Processo de Trabalho de Gerenciamento de Problemas (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	08/01/2024	01/03/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
28	Sobre o Comitê de Segurança da Informação do Órgão (Resolução CNJ nº 396/2021): realizar trimestralmente pelo Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) acompanhamento sobre segurança da informação de forma a atuar de maneira preventiva aos riscos (Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
29	Revisar/compilar os planos de ações vinculados à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Portarias GP 51/2023, 41/2023, 42/2023, e 43/2023) (Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital, mplementar os itens do Manual de Gestão de Identidades)	01/04/2024	31/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
30	Implantar Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos (XDR, SOC/SIEM)	01/07/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
31	Implantar ações de segurança cibernética nos serviços do GMail	04/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
32	Otimizar o processo de gestão de incidentes de segurança cibernética (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/06/2024	15/08/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
33	Sobre o nível da Segurança da Infraestrutura Crítica e da Governança da Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) (Resolução CNJ nº 396/2021), no Item 2, se implementou os protocolos e/ou criou planos de ação para implementar os manuais publicados como anexos da Portaria CNJ nº 162/2021: implementar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCRC-PJ).	01/03/2024	01/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
34	Otimizar o processo de trabalho de gestão contínua de vulnerabilidades de TIC (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/10/2023	30/06/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
35	Apoiar e participar de Capacitação / Conscientização em Cibersegurança	01/04/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
36	Sobre a Política de Segurança da Informação (PSI): efetivar que a Políitca de Segurança da Informação (no TRT é a PISI) é formalmente instituída, é executada, é revisada periodicamente	01/03/2024	01/07/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
37	Sobre se o Órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo CNJ: efetivar que os padrões de interoperabilidade são utilizados em 90% a 100% das integrações entre sistemas nos processos judiciais	01/04/2024	30/07/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
38	Otimizar o Processo de Trabalho Sustentação de Software (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	05/08/2024	30/09/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
39	Estabelecer normativo que define papéis e responsabilidades no ciclo de vida das soluções de TIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
40	Sobre as soluções de TIC: efetivar que a área negocial é responsável por receber, avaliar e priorizar as demandas referentes ao negócio de uma solução de TIC: Revisar a norma de Gestor de Serviço de TIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
41	Medir a satisfação atual e propor plano de ação para os itens previstos na Seção 2 – Avaliação da Área de Negócio do IGovTIC	01/03/2024	01/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
Ações Internas
42	Incorporar o Processo de Trabalho "Plano de Contratações de Soluções de TIC" no Processo de Trabalho macro de Ativos do TRT15	01/03/2024	31/05/2024	6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
43	Expandir o CDN/WAF para aplicações web críticas	01/03/2024	01/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
44	Planejar a transferência de conhecimento para a contratada de suporte presencial ser capaz de operar em nível de qualidade esperado.	01/03/2024	30/04/2024	1 : Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
45	Executar a atualização da Central de Serviços (Assyst)	01/09/2024	19/12/2024	1 : Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
46	Executar a revisão completa da interface do “Dicas de Informática” para melhorar a experiência do usuário.	01/06/2023	30/04/2024	1 : Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
47	Aprimorar o controle das Vulnerabilidades Críticas em Estações de Trabalho.	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
48	Continuar a implantação da Gestão de Configuração de Ativos de TIC	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
49	Implementar melhorias nas configurações dos ambientes PostgreSQL do PJe (issue PJE-13904)	01/03/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
50	Atualizar e manter o cluster kubernetes conforme versões suportadas pelo CSJT especificadas no Guia de Infraestrutura do PJe	01/03/2024	31/08/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
51	Realizar estudos sobre a viabilidade de realilzação do backup deduplicado do PJe	01/03/2024	31/05/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
52	Estudar a viabilidade e se viável, implantar e utilizar o AD (Microsoft) para melhorar a experiência do usuário com Single Sign On e navegação de internet. Implantação do AD e configurar o ambiente Windows de estações. Necessária a construção de um AD em nuvem para atendimento ao homeoffice.	04/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
53	Aprimorar o controle das Vulnerabilidades Críticas em Servidores.	04/03/2024	09/09/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
54	Otimizar o processo de trabalho "Apuração do resultado de sprints" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
55	Otimizar o processo de trabalho "Processo de Desenvolvimento de Software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/06/2024	31/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
56	Otimizar o processo de trabalho "Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
57	Otimizar o processo de trabalho "Gestão de Desenvolvimento Ágil de Software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
58	Otimizar o processo de trabalho "Gerenciamento de arquitetura de software" (de acordo com Metodologia de Processos de Trabalho TRT15 - Portaria GP 13/2020)	01/09/2024	31/10/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
59	Executar prova de conceito de ambiente de desenvolvimento de software disponibilizado em infraestrutura de nuvem	01/04/2024	30/09/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
60	Executar prova de conceito para utilização de serviços de Inteligência Artificial em nuvem	01/04/2024	30/09/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
61	Implantar o recurso de pipelines de versionamento para adotar a integração contínua nos sistemas regionais do TRT15.	01/03/2024	30/06/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
62	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: implementar Política de Controle de Acesso SIGEP-JT nos módulos nacionais sob responsabilidade do TRT15	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
63	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: modernizar os módulos do TRT15 no SIGEP a partir da atualização da versão do framework Angular nas aplicações em tecnologia KZ.	01/03/2024	19/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
64	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: promover a integração do módulo ACIP (SIGEP-JT) com a Prova de Vida Digital do Ministério da Gestão e da Inovação (Gov.br)	01/03/2024	16/05/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
65	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Sistema PJe-JT: promover a integração do satélite EXE-PJe (PJe-JT) com o Sistema Nacional de Gestão de Bens (CNJ)	01/03/2024	31/03/2024	4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / 2: Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais
66	Participar do desenvolvimento na evolução nacional do Programa SIGEP-JT: atualizar o módulo ACIP, no SIGEP-JT, para distribuição no modelo centralizado (Software como serviço), compatível com a infraestrura em nuvem, e utilizando tecnologia KZ / Postgresql	16/04/2024	20/08/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
67	Adotar a tecnologia Liquibase para gerenciamento das alterações de bancos de dados das aplicações regionais	01/03/2024	01/03/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
68	Aumentar a capacidade de produção de software no TRT15 com a contratação de mão de obra externa	01/07/2024	31/12/2024	8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados
69	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade dos antigos sistemas de acompanhamento processual (SAP1G e SAP2G)	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
70	Elaborar e executar plano de ação para descontinuidade do antigo sistema de gestão de pessoas (Fenix e Folha Oracle)	01/03/2024	19/12/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
71	Possibilitar no portal (sítio) institucional a extração de relatórios em diversos formatos eletrônicos, preferencialmente abertos, e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV, RTF), de modo a facilitar a análise das informações?	01/03/2024	19/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
72	Possibilitar no portal (sítio) institucional o acesso automatizado por sistemas externos (ex: webservices ou api’s) em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina?	01/03/2024	19/07/2024	5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
73	Promover conscientização sobre o tema Phishing (Segurança da Informação)	01/03/2024	09/12/2024	7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	10: Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e a proteção de dados